## List Tiket Produksi - Aseta (hidden)
List Tiket Produksi ASETA
|  | Akun yang digunakan | : demo@aseta.id
No | Tanggal | Customer | Platform | Menu | Keluhan/Permintaan | Lampiran | Prioritas | PIC | Status Produksi | Koordinator Produksi Check | QC | Keterangan | QC Ops | Remarks | List Req | Pending | Realisasi | Sisa
1 | 2025-01-14 | n/a | Web App |  | Tambah kata "Value" diantara Asset dan PercenChipe | Lampiran |  |  | Closed | Closed | Open |  | Closed | Notes Mulkan : di sebagian customer sudah terupdate, tapi di akun demo dan simple RND Belum terupdate | √ |  | √
2 | 2025-01-14 |  | Web App | Asset List | Perlu field untuk memberi keterangan No PO berupa Image JPG dan Field Bebas untuk keterangan | Lampiran |  |  | Default Dedicated Team | Default Dedicated Team | Open |  |  |  | √ |  |  | √
3 | 2025-01-14 |  | Web App | Report Maintenance | 1. Laporan daftar aset yang harus di maintenance | Lampiran |  |  | Default Dedicated Team | Default Dedicated Team | Open |  |  |  | √ |  |  | √
4 | 2025-01-14 |  | Web App |  | 2. Laporan daftar aset yang sudah di maintenance per periode waktu | Lampiran |  |  | Default Dedicated Team | Default Dedicated Team | Open |  |  |  | √ |  |  | √
5 | 2025-01-14 |  | Android HP, Android HH SLED, Android HH CHANWAY | Mutasi | Mutasi ada input current user dan new user |  |  |  | Open |  | Closed |  |  | Android harus diupdate | √ |  |  | √
5 | 2025-01-14 |  | Web App | Tambahan | Ditambah adanya menu: Log user activity |  |  |  | Default Dedicated Team |  |  |  |  | Setiap fitur harus ditambah log activity(705) 5 days | √ |  |  | √
6 | 2025-01-14 | PT Tawada Graha | Web App | Booking - Mutation | Booking dan pengembalian dari booking tercatat seperti (tanggal, requested user, validasi aset yang sudah di booking tidak bisa di booking di tanggal dan aset yang sama oleh beda departement) |  |  |  | Default Dedicated Team |  |  |  |  | Merubah design | √ |  |  | √
7 | 2025-01-14 | n/a | Android HH SLED | Replace Chip | Belum tersedia fitur replace Chip |  |  |  | Closed | Closed | Closed |  | Closed |  | √ |  | √
9 | 2025-01-14 |  | Android HP | Mutasi | Mutasi perlu QR Code scanning |  |  |  | Closed | Closed |  |  | Closed |  | √ |  | √
8 | 2025-01-14 |  | Web App | Asset List -> Asset User Info | Tambahkan kolom origin lokasi dan destination lokasi |  |  | Ruziq | Closed | Closed |  |  | Closed | Cek | √ |  | √
9 | 2025-01-14 | n/a | Web App | Asset List -> Asset User Info | Nama Tab Asset user info di ganti menjadi Asset Info |  |  | Ruziq | Closed | Closed |  |  | Closed |  | √ |  | √
10 | 2025-01-14 |  | Web App | Asset List | Asset Image Upload: dapat ditambahkan satu per satu, tidak harus drag and drop |  |  | Ruziq | Closed | Closed |  |  | Closed | Solusi di aseta pengembangan | √ |  | √
11 | 2025-01-14 |  | Web App | Asset List | Import data nomor regist manual, maka ketika dilanjut menggunakan sytem (tidak import) digitasinya beda |  |  | Ruziq | Declined | Open |  |  |  | Pasti beda. manual import BRG001 disystem asetid+urut. tanya ruziq/amur ex:aset id 'ltp' no brg +urut |  | √
12 | 2025-01-14 |  | Web App | Asset List | Ketika Register Number tidak sesuai, maka tidak bisa generate by system untuk add new asset |  |  | Ruziq | Declined | Open |  |  |  | Pasti beda. manual import BRG001 disystem asetid+urut. tanya ruziq/amur ex:aset id 'ltp' no brg +urut |  | √
13 | 2025-01-14 |  | Web App | Maintenance | Dismiss tidak dapat isi keterangan |  |  | Ruziq | Declined | Declined |  |  |  | Isi Keterangan di versi enterprise | √ | √
14 | 2025-01-14 |  | Web App | Maintenance | Dapat request maintenance 2x (khawatir double jika keterangan sama, dan tidak akurat dari pencatatan cost di report maintenance cost)>notifikasi caution jika No. Register Aset yang sama sudah pernah diinput untuk maintenance (notifikasi caution muncul selama aset tsb belum ada penanganan maintenance/dismiss) |  |  | Ruziq | Default Dedicated Team | Default Dedicated Team |  |  |  | Primary key 'Judul' | √ |  |  | √ | direncanakan maintenance perbaikan ban, barengan close nya | Solusi referensi maintenance pakai template
15 | 2025-01-14 |  | Web App | Stock Opname | Add New Stock Opname: add to list tidak dapat diedit |  |  | Ruziq | Closed | Closed |  |  | Closed |  | √ |  | √
16 | 2025-01-14 |  | Web App | Disposal | Save Disposal Data? Make sure the data inputs are correct! After push OK button the data cannot changed > Make sure the data inputs are correct! After click the Save & Dispose button, the data cannot be changed |  |  | Ruziq | Closed | Closed |  |  | Closed |  | √ |  | √
17 | 2025-01-14 |  | Web App | Disposal | Dispose success: tab masih muncul jadi ketika disave berganda |  |  | Ruziq | Closed | Closed |  |  | Closed |  | √ |  | √
20 | 2025-01-14 |  | Android HH SLED, Android HH CHANWAY | Mutation | Di versi mobile, fitur Mutation hanya terdapat keterangan perpindahan Location saja (tidak ada perpindahan Department dan User Info) |  |  | Ruziq | Default Dedicated Team | Default Dedicated Team |  |  |  |  | √ |  |  | √
21 | 2025-01-14 |  | Android HP |  | Jika re-install mobile app, harus clear data app terlebih dahulu untuk bisa digunakan (ini mohon dianalisis dan harapannya ada perbaikan dari versi baru, karena pengalaman dulu di Guido juga selalu seperti ini polanya) |  |  | Ruziq | Open | [5 empty] | √ |  |  | √
18 | 2025-01-14 |  | Web App | Asset List (Asset User Info) | tidak bisa melakukan update pergantian asset PIC |  |  | Ruziq | Closed | Closed |  |  | Closed | Hasil diskusi dengan pak mulkan Informasi Asset PIC dihapus. PIC sama dengan Divisi : penanggung jawab pertama, secara otomatis tidak akan bisa diganti, aset user yang diganti, | √ |  | √
19 | 2025-01-14 |  | Web App | Asset List (Import Asset) | Jika kolom vendor di template import asset di isi N/A atau di kosongkan, setelah di import data vendor pada asset list berubah mengikuti data vendor pertama yang ada di master data, harusnya data yg masuk sesuai data di excel input |  |  | Ruziq | Closed | Closed |  |  | Closed | Perlu dibahas dengan ruziq&pa mulkan. acuan notregister saja kolom yang lain diabaikan..jika no register kosong kolom lain bisa diimport Notes Mulkan : tidak ada modifikasi di aplikasi, syaratnya harus ada dulu master vendor nya | √ |  | √
20 | 2025-01-14 |  | Web App | Mutation | Data Aset yang sudah dilakukan disposal masih muncul di menu Mutasi ketika add aset |  |  | Ruziq | Closed | Closed |  |  | Closed |  | √ |  | √
21 | 2025-01-14 |  | Web App | Depreciation | Perhitungan depreciation '-Buat validasi pada saat depreciation calculation jangan sampai loncat bulan karena tidak akan sesuai nilainya '-Setup depreciation semua mati kecuali depreciation formula untuk tahun berikutnya(enable) - Depreciation Calculation: jika memang belum pernah dilakukan kalkulasi, maka field masih enable (belum disable) >> ditambahkan keterangan sebagai validasi, bahwa: ketika melakukan proses calculation, tidak termasuk untuk aset yang Economic Age-nya masih 0 |  | 1 | Ruziq | Closed | Closed |  |  | Closed |  | √ |  | √ | 0
22 | 2025-01-14 |  | Web App | Booking | - Booking data double (permintaan tawada dan tidak ada di cust lain, booking tidak dibatasi, hanya catatan is_true) - Pada Mutation from Booking >> perlu ada Tanggal Kembali, dan checklist pengembalian (dan dapat terbaca juga pada Asset List - User Info) |  | 4 | Ruziq | Enterprise | Open | Open |  |  |  | √ |  |  | √
23 | 2025-01-14 |  | Web App | Dashboard | Dashboard>Book value diganti menjadi maintenance cost |  | 3 | Ruziq | Closed | On Progress | Closed |  | On check Operational | Ruziq : Namanya masih hanya maintenance saja, seharusnya Maintenance Cost | √ |  |  | √
24 |  |  | Web App |  | Dashboard>ditambah Asset Quantity (total) |  |  | Ruziq | Closed | Closed | Open |  |  | On | √ |  | √
25 | 2025-01-14 |  | Web App | Asset | Asset>asset List>Maintenance log tambah total(summary) dibawah cost [REVISI menjadi: Total Cost] |  | 5 | Ruziq | Closed | Closed | Open |  | Closed | OK sudah diupdate | √ |  | √ | 0
30 | 2025-01-14 |  | Android HH SLED, Android HH CHANWAY | Inspection | belum tampil fotonya padahal di aset list ada photo nya |  |  | Ruziq | Open | Open |  |  |  |  | √ |  |  | √
26 | 2025-01-24 |  | Web App | Dashboard | Ketidaksesuaian Aset Value Per Kategory, hanya bisa akurat ketika zoom in, termasuk hasil ketika didownload |  |  | Ruziq | Enterprise | Open |  |  |  | Third party dilanjut di enterprise | √ |  |  | √
27 | 2025-01-24 |  | Web App | Mutasi | Detail mutation menjadi pertanyaan karena pada 1 transaksi perpindahan, Destination Department berbeda-beda tujuannya |  |  | Ruziq | Closed | Closed |  |  | Closed |  | √ |  | √ | 0
28 | 2025-01-24 | CV Sinnar Luciana Jaya | Web App | Asset List | Penambahan kolom pada Asset List>Price (acuisition price) |  |  | Ruziq | Closed | Closed | Open |  | Closed |  | √ |  | √
29 | 2025-01-24 | CV Sinnar Luciana Jaya | Web App | Asset List | Penambahan kolom pada Asset List>Asset User info |  |  | Ruziq | Closed | Closed | Open |  | Closed |  | √ |  | √
30 |  |  | Web App | Asset List | Asset List>nama kolom Edit diganti menjadi Action |  |  | Ruziq | Closed | Closed | Open |  | Closed | OK sudah diupdate | √ |  | √ | 0
31 | 2025-02-03 |  | Web App | Dashboard & Report | Report Asset list -> jika di fillter kemudian di download datanya yang di download tidak sesuai filter tapi seluruh asset |  |  | Ruziq | Declined | Declined | Open |  |  | On di versi enterprise | √ | √
32 | 2025-02-03 |  | Web App | Dashboard & Report | Report Stock Opname > data asset yang muncul di web dengan saat di export berbeda |  |  | Ruziq | Declined |  | Open |  |  | Secara data sama mungkin urutannya perlu dicek |  | √
33 | 2025-02-03 |  | Web App | Dashboard & Report | Report Mutation > data asset yang muncul di web dengan saat di export berbeda |  |  | Ruziq | Declined |  | Open |  |  | Secara data sama mungkin urutannya perlu dicek |  | √
34 | 2025-03-11 | n/a | Web App | Aset List -> Import Data | Saat Import data di tambah informasi data2 aset yang tidak bisa di import |  |  | Ruziq | Declined |  |  |  |  | Cek ulang, ketika gagal di rolback |  | √
35 | 2025-03-11 | n/a | Web App | Depresesiasi -> Setup Depresiasi | Saat Import data di tambah validasi, jika aset tidak ada di aset list maka ada keterangan data mana yg tidak bisa di import |  |  | Ruziq | Declined |  |  |  |  | Tidak ada validasi detail tetapi ketika gagal maka akan di roolback |  | √
36 | 2025-03-11 | n/a | Web App | Maintenance -> Reminder | Munculkan semua maintenance yang statusnya Soon, Over Due | Lampiran |  | Ruziq | Declined |  |  |  |  | untuk notifikasi |  | √
37 | 2025-03-24 | PT Tawada Graha | Web App | Maintenance -> Reminder | tombol ok tidak merespon saat di klik | Lampiran |  | Murdiana | Closed | Closed |  |  | Closed |  | √ |  | √
38 | 2025-04-07 | n/a | Web App | Log Aktivitas user | Dibuatkan fitur untuk monitoring customer aseta |  |  | Murdiana | Declined | Open |  |  | Open | Setiap aktivitas barang insert update delete, perpindahan barang ada lognya | √ | √
39 | 2025-04-08 | PT Bintang Internasional | Web | Asset List - Action | Ada respon pesan error saat klik fitur Action dibagian Menu Asset List | Lampiran |  | Murdiana | Closed | Closed |  |  | Open |  | √ | √ |  | √
40 | 2025-04-08 | PT Bintang Internasional | Web | Asset List - Action | Harga perolehan tidak muncul sedangkan di data import excel harga nya tercantum | Lampiran |  | Murdiana | Closed | Closed |  |  | Open |  | √ |  |  | √
41 | 2025-04-21 | PT Bintang Internasional | Mobile App | Stock Opanme | saat stock opname bisa mengetahui total asetnya sebelum di lakukan scan agar mencocokan dengan data dan real yang ada di lapangan |  |  | Ruziq | Open | Open |  |  | Open |  | √ |  |  | √
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
[15 empty] | 39 | 11 | 20 | 20
[15 empty] | Masuk Prod | Pending | Realisasi | Sisa
[10 empty] | Total Request |  |  |  |  | 51
* Untuk lampiran: 1. Upload di link : https://drive.google.com/drive/u/0/folders/16ZNeEGCp7A7ZzJpIfvN0Ux8eUgT28Muq 2. Salin link, copas di kolom lampiran (bisa rename/tidak) | [13 empty] | Open | 4
[14 empty] | Closed | 23
[14 empty] | Others (enterprise, declined, default dedicated team) | 19
[14 empty] | Enterprise | 2
[14 empty] | Decline | 10
[14 empty] | Default Dedicated Team | 7
Note on F15: Dilakukan oleh Team Prod Pak Yosep untuk enhance Mutation
Note on F16: Dilakukan oleh Team Prod Pak Yosep untuk enhance Mutation
Note on F18: Yang penting pengaturan kode Asset ID dan Asset Category
Note on H30: 1 3 5 dikerjakan 1 hari yang sama (17/1/2025)
Note on H31: pengerjaan 1 hari
Note on H32: 1 3 5 dikerjakan 1 hari yang sama (17/1/2025)
Note on H34: 1 3 5 dikerjakan 1 hari yang sama (17/1/2025)

## Status Per Menu (hidden)
List QC ASETA Enterprise |  |  |  | List QC ASETA Basic |  |  |  | List QC ASETA Basic Mobile QR / Tablet |  |  |  | List QC ASETA Basic Mobile Integrated |  |  |  | List QC ASETA Basic Mobile RFID SLED |  |  |  | List QC ASETA Basic Mobile RFID C5 Old |  |  |  | List QC ASETA Basic Desktop QR Printing
| Link Aplikasi : |  |  |  | Link Aplikasi : | 192.168.0.26:3000 |  | Link Aplikasi : | app.aseta.id |  | Version : ASETA 2.0.1 (Jumat).APK | Link Aplikasi : | app.aseta.id |  | Device : Chaniway C5 Terbaru | Link Aplikasi : | app.aseta.id |  | Device : SLED | Link Aplikasi : | app.aseta.id |  | Device : SLED | Link Aplikasi : | app.aseta.id
| User / Pass: |  |  |  | User / Pass: | Admin / 0 |  | User / Pass: | Admin / 1234567890 | User / Pass: | dwi@tawada-ndt.com / 12345678 | User / Pass: | Admin / 1234567890 |  | Version : ASETA 2.0.4.APK | User / Pass: | Admin / 1234567890 |  |  | User / Pass: | Admin / 1234567890 |  |  | User / Pass: | Admin / 1234567890 | User / Pass:
No | Menu | Status | Keterangan | No | Menu | Status | Keterangan | No | Menu | Status | Keterangan | No | Menu | Status | Keterangan | No | Menu | Status | Keterangan | No | Menu | Status | Keterangan | No | Menu | Status | Keterangan
|  |  |  | 1 | DASHBOARD |  |  | 1 | Login | OK |  | 1 | Login | OK |  | 1 | Login | OK |  | 1 | Login | NOT OK | tidak bisa melakukan QC karena device tidak ada | 1 | Login | NOT OK | Aplikasi Belum Ada
|  |  |  | 2 | ASSET |  |  | 2 | Asset Viewer | OK |  | 2 | RFID Registration | OK | - Not Responding / lag ketika memilih kategori yang isi assetnya lebih dari 1000 | 2 | RFID Registration | NOT OK | - tidak bisa scan Chip - tidak bisa melakukan registrasi (EPC tidak bisa terbaca) dan tidak bisa di save - tidak bisa melakukan search asset name - button submit tertutup oleh tombol dari HandHeld | 2 | RFID Registration | NOT OK | tidak bisa melakukan QC karena device tidak ada | 2 | Printing | NOT OK | Aplikasi Belum ada
|  |  |  | 2.1 | Asset List | NOT OK | Belum ada fitur add new asset | 2.1 | Scan QR | OK |  | 3 | Asset Viewer | OK | - data yang sudah di disposal masih muncul dalam list Asset - Not Responding / lag ketika memilih kategori yang isi assetnya lebih dari 1000 | 3 | Asset Viewer | NOT OK | Menu yang tampil masih untuk QR bukan RFID | 3 | Asset Viewer | NOT OK | tidak bisa melakukan QC karena device tidak ada
|  |  |  | 2.2 | Mutation |  |  | 2.2 | Select From Asset List | OK | - data yang sudah di disposal masih muncul dalam list Asset - Not Responding / lag ketika memilih kategori yang isi assetnya lebih dari 1000 | 4 | Relocation | OK |  | 4 | Relocation | NOT OK | - tidak bisa scan Chip - tidak bisa melakuakn relocation - data user tidak berubah setelah di save - data user before relocation dan after relocation tidak sesuai data apa Web ASETA - data list location yang muncul hanya location parent, location child tidak muncul | 4 | Relocation | NOT OK | tidak bisa melakukan QC karena device tidak ada
|  |  |  | 2.3 | Maintenance |  |  | 3 | Relocation | OK |  | 5 | Inspection | OK | - hasil inspection yang bisa dilanjutkan proses maintenance hanya conditian Rusak pada web ASETA, untuk kondisi sedang tidak bisa di proses lebih lanjut (buat setting tambahan tambah field is_cond_main( 705) - data yang sudah di disposal masih muncul dalam list - Not Responding / lag ketika memilih kategori yang isi assetnya lebih dari 1000 | 5 | Inspection | NOT OK | - tidak bisa scan Chip - tidak bisa melakukan Inspection - saat save menu tidak kembali ke halaman Inspection (data bisa terdouble save) | 5 | Inspection | NOT OK | tidak bisa melakukan QC karena device tidak ada
|  |  |  | 2.4 | Stock Opname |  |  | 3.1 | Scan QR | OK |  | 6 | Stock Opname | OK | terjadi not respon ketika akan scanning saat data asset dalam 1 location lebih dari 1000 | 6 | Stock Opname | NOT OK |  | 6 | Stock Opname | NOT OK | tidak bisa melakukan QC karena device tidak ada
|  |  |  | 2.5 | Disposal |  |  | 3.2 | Select From Asset List | OK | - data yang sudah di disposal masih muncul dalam list - Not Responding / lag ketika memilih kategori yang isi assetnya lebih dari 1000 | 6.1 | All Location | OK |  | 6.1 | All Location | NOT OK | - Jika Locatioan belum di pilih bisa di beri tulisan "Select Location" | 6.1 | All Location | NOT OK | tidak bisa melakukan QC karena device tidak ada
|  |  |  | 3 | DEPRECIATION |  |  | 4 | Inspection | OK | - hasil inspection yang bisa dilanjutkan proses maintenance hanya conditian Rusak pada web ASETA, untuk kondisi sedang tidak bisa di proses lebih lanjut (buat setting tambahan tambah field is_cond_main( 705 | 6.2 | All Group | OK |  | 6.2 | All Group | OK |  | 6.2 | All Group | NOT OK | tidak bisa melakukan QC karena device tidak ada
|  |  |  | 3.1 | Setup Depreciation |  |  | 4.1 | Scan QR | OK |  | 6.3 | Select Date | OK |  | 6.3 | Select Date | OK |  | 6.3 | Select Date | NOT OK | tidak bisa melakukan QC karena device tidak ada
|  |  |  | 3.2 | Depreciation Calculation |  |  | 4.2 | Select From Asset List | OK | - data yang sudah di disposal masih muncul dalam list - Not Responding / lag ketika memilih kategori yang isi assetnya lebih dari 1000 | 6.4 | Add Stock Opname | OK |  | 6.4 | Add Stock Opname | NOT OK | - tidak bisa scan Chip - Data Stock Opname jika semua hasilnya not found tidak tersave (di tolak, tidak sesuai figma) - data yang sudah di disposal masih muncul dalam list - data asset pada list paling bawah tertutup button Scan Asset / Save - data list location yang muncul hanya location parent, location child tidak muncul | 6.4 | Add Stock Opname | NOT OK | tidak bisa melakukan QC karena device tidak ada
|  |  |  | 4 | MASTER DATA |  |  | 5 | Stock Opname | OK |  | 6.5 | Stock Opname List | OK |  | 6.5 | Stock Opname List | NOT OK | - terjadi loading lama saat masuk menu stock opname list karena default fillternya all time - Data Stock Opname jika semua hasil stock opname not found tidak muncul dalam list (di tolak tidak sesuai figma) - terjadi force close ketika melihat detail stock opname dengan case list assetnya ribuan | 6.5 | Stock Opname List | NOT OK | tidak bisa melakukan QC karena device tidak ada
|  |  |  | 4.1 | Asset Category | NOT OK | SOP Input masih bingung | 5.1 | All Location | OK |  | 7 | Find Asset | OK | - ukuruan jaraknya menggunakan dbim | 7 | Find Asset | NOT OK | - tidak bisa scan Chip - tidak bisa melakukan pencarain asset - Pencarian data asset masih harus full nama dan sesuai data tidak berdasarkan alias atau contain - data asset pada list paling bawah tertutup button dari Handheld | 7 | Find Asset | NOT OK | tidak bisa melakukan QC karena device tidak ada
|  |  |  | 4.2 | Asset | OK |  | 5.2 | All Group | OK |  | 8 | RFID Replace Chip | OK |  | 8 | RFID Replace Chip | NOT OK | - tidak bisa scan Chip - tidak bisa melakukan replace Chip - tidak bisa save replace Chip - tidak bisa melakukan search asset name - button submit tertutup oleh button dari HandHeld | 8 | RFID Replace Chip | NOT OK | tidak bisa melakukan QC karena device tidak ada
|  |  |  | 4.3 | Condition | OK |  | 5.3 | Select Date | OK |  | 9 | Home | OK |  | 9 | Home | NOT OK |  | 9 | Home | NOT OK | tidak bisa melakukan QC karena device tidak ada
|  |  |  | 4.4 | Department | OK |  | 5.4 | Add Stock Opname | OK | - data yang sudah di disposal masih muncul dalam list | 9.1 | Location | OK |  | 9.1 | Location | NOT OK | muncul notifikasi "Field berikut tidak boleh kosong : ket_inspeksi | 9.1 | Location | NOT OK | tidak bisa melakukan QC karena device tidak ada
|  |  |  | 4.5 | Vendor | OK |  | 5.4 | Stock Opname List | OK | - Not Responding / lag ketika akan melakukan scanning dengan data asset lebih dari 1000 | 9.2 | Power Read | OK |  | 9.2 | Power Read | OK |  | 9.2 | Power Read | NOT OK | tidak bisa melakukan QC karena device tidak ada
|  |  |  | 4.6 | Location | NOT OK | SOP Input masih bingung (CRUD Ok) | 6 | Home | OK |  |  | Connect to RFID SLED | OK | Hanya Bisa digunakan pada device sled |  | Connect to RFID SLED | NOT OK | belum di lakukan QC (belum ada update informasi terkait SDK apakah sudah bisa dilakukan QC untuk Device Sled) |  | Connect to RFID SLED | NOT OK | tidak bisa melakukan QC karena device tidak ada
|  |  |  | 5 | USER MANAGEMENT |  |  | 6.1 | Location | OK | - jika terjadi error codingan pada proses apapun maka list location berubah menjadi error tampilan tersebut |  | Logout | OK |  |  | Logout | OK |  |  | Logout | NOT OK | tidak bisa melakukan QC karena device tidak ada
|  |  |  | 5.1 | User | OK |  | 6.2 | Logout | OK
|  |  |  | 5.2 | Role | OK
|  |  |  | 5.3 | Menu Role | OK
|  |  |  | 5.4 | User Role | OK
|  |  |  | 6 | REPORT
|  |  |  | 6.1 | Asset List Report
|  |  |  | 6.2 | Registration Report
|  |  |  | 6.3 | Mutation Report
|  |  |  | 6.4 | Maintenance Report
|  |  |  | 6.5 | Stock Opname Report
|  |  |  | 6.6 | Disposal Report
|  |  |  | 6.7 | Depreciation Report
|  |  |  | 7 | Template Import Asset

## List Keluhan - Aseta Basic (hidden)
List Keluhan ASETA Basic / Esensial / Enhancement
[5 empty] | Link Aplikasi : | https://app.aseta.id/ |  | Total List | 252 | Non Status | 118
[5 empty] | User / Pass: | Admin / 1234567890 |  | closed list | 127
[5 empty] | Link Upload Lampiran: | https://drive.google.com/drive/folders/16ZNeEGCp7A7ZzJpIfvN0Ux8eUgT28Muq |  | open list | 181
No | Tanggal | Kode Tiket | Kode Customer | Customer | Platform | Menu | Keluhan/Permintaan | Lampiran | Status Produksi | Koordinator Produksi Check | Status Keluhan | Remarks | Tanggal
1 | 2025-03-17 |  |  |  | Web App | Aset List | Tombol tambah New Aset Belum ada | Lampiran | Closed | Closed | Closed
2 | 2025-03-17 |  |  |  | Web App | Aset List | Beberapa Kolom tidak bisa dilakukan Edit Data | Lampiran | Closed | Done Check | Recheck Produksi | Ops Note (2) : acuitition date masih belum bisa di edit
3 | 2025-03-17 |  |  |  | Web App | Aset List | File Template import data asset ada pada menu asset list dan bisa di download pada menu asset list | Lampiran | Closed | Done Check | Closed | Setelah migrasi aseta basic
4 | 2025-03-17 |  |  |  | Web App | Aset List | Saat add new asset harus bisa pencarian berdasarkan nama aset | Lampiran | Closed | Open | Recheck Produksi | Note Ops : seharusnya kolom tidak di disable, sehingga bisa mencari melalui nama asset tanpa memilih catergory terlebih dahulu
5 | 2025-03-17 |  |  |  | Web App | Aset List | Field Aset ID bisa melakukan pencarian berdasarkan kode dan nama aset | Lampiran | Closed | Open | Closed
6 | 2025-03-17 |  |  |  | Web App | Asset List, Disposal | kolom yang di disable kurang terlihat disable | Lampiran | Closed | Closed | Closed
7 | 2025-03-17 |  |  |  | Web App | Dashboard | Tombol Download pada setiap grafik Belum ada | Lampiran | Closed | Done Check | Closed
8 | 2025-03-17 |  |  |  | Web App | Maintenance -> Reminder | Di munculkan data maintenance yang sudah overdue dan soon | Lampiran | Closed | Done Check | Recheck Produksi | Note Ops : Urutan yang di tampilkan dari overdue - soon - future - done - dismiss
9 | 2025-03-17 |  |  |  | Web App | Download | Menu General di hapus saja, cukup Administraror (Nama Perusahaan) | Lampiran | Closed | Closed | Closed
10 | 2025-03-17 |  |  |  | Web App | Master Data -> (Asset Category, Location | icon file pada daftar asset category dan location di samakan icon file | Lampiran | Closed | Open | Closed
11 | 2025-03-20 |  |  |  | Web App | Search tampilan | Search tampilan di tambahkan keterangan " Search Menu" | Lampiran | Closed | Closed | Closed
12 | 2025-03-20 |  |  |  | Web App | Aset List | Pencarian pada aset list di tambahkan keterangan " Search Data Aset" | Lampiran | Closed | Closed | Closed | Pakai kata Search... supaya general
13 | 2025-03-20 |  |  |  | Web App | Setup Aset Category | kolom yang di disable kurang terlihat gelap | Lampiran | Closed | Closed | Closed
14 | 2025-03-20 |  |  |  | Web App | Aset List - Add New Aset | Dikolom Image di tambahkan keterangan Maximal 3 Image | Lampiran | Closed | Open | Closed
15 | 2025-03-20 |  |  |  | Web App | Aset List - Add New Aset | Ketika pilih kategori, jika kategori tsb belum di setup di kelompok aset nya, maka cek box depresiasi harus diable, dan sebalik nya | Lampiran | Closed | Open | Recheck Produksi | Validasi, cek ulang Ops Note : untuk box depresiasinya bisa di tebalkan lagi agar terlihat disable
16 | 2025-03-20 |  |  |  | Web App | Setup Aset Category | ketikan pilih induk aset kategori, seharusnya tombol add new di matikan, karena induk kategori hanya ada 2 jenis saja, Bangunan dan Bukan Bangunan | Lampiran | Closed | Open | Closed
17 | 2025-03-20 |  |  |  | Web App | Setup Aset Category | Menu Serch belum berfungsi | Lampiran | Closed | Closed | Closed
18 | 2025-03-20 |  |  |  | Web App |  | Pesan Token Sudah Habis di ganti jadi "Sesi sudah Berakhir Silahkan Login" | Lampiran | Closed | Open | Closed | cek ulang
19 | 2025-03-20 |  |  |  | Web App | Setup Aset Category | Cara Input setup kategori masih salah | Lampiran | Closed | Open | Recheck Produksi | Konfirmasi ke tim operasional (Mulkan, Ruziq) note ops : Kontak Opersioanl
20 | 2025-03-20 |  |  |  | Web App | Aset List - Add New Aset | Tidak bisa save asset baru saat ada gambar yang di inputkan | Lampiran | Closed | Open | Closed | note ops : masih belum bisa save asset (error kode data_img is not defined
21 | 2025-03-20 |  |  |  | Web App | Setup Aset | Kode Aset harus bisa di edit dan otomatis menyesuaikan no register aset | Lampiran | Closed | Closed | Closed | Tidak bisa di edit karena primary key
22 | 2025-03-20 |  |  |  | Web App | Aset List - Add New Aset | Tidak bisa save asset baru saat depresiasi di ceklis tapi depresiasi formula tidak di ceklis | Lampiran | Closed | Open | Closed | cek ulang Note Ops : koordinasi dengan tim produksi apakah hasilnya dirubah menjadi validasi dan harus di isi formulanya?
23 | 2025-03-20 |  |  |  | Web App | Aset List - Add New Aset | Bisa melakukan update asset user jika asset usernya masih kosong (tampa harus di mutasikan) | Lampiran | Closed | Open | Closed | Hanya bisa di update 1x saja dan hanya di awal
24 | 2025-03-20 |  |  |  | Web App | Setup Vendor | Untuk data yg wajib isi, beri tanda bintang | Lampiran | Closed | Closed | Closed
25 | 2025-03-20 |  |  |  | Web App | Aset List - Edit Aset | Data Image dan Deprecesiasi formula tidak muncul saat di dilakukan edit asset, padahal sudah di setup | Lampiran | Closed | Open | Closed | Note Ops : Data Image masih hilang
26 | 2025-03-20 |  |  |  | Web App | Setup Lokasi | Cara Input setup lokasi masih salah |  | Closed | Done Check | Recheck Produksi | Cara input anak nya gimana? (CRUD -> Ok) Note Ops : saat ini jadi tidak bisa membuat location baru
27 | 2025-03-20 |  |  |  | Web App | Aset List - Edit Aset | Tidak bisa save asset yang dilakukan edit | Lampiran | Closed | Done Check | Recheck Produksi | note Ops : masih tidka bisa save saat dilakukan edit dengan mucul validasi depresiasion formula tidak boleh kosong, padahal sudah terisi atau saat save tidak ada proses apapun
28 | 2025-03-20 |  |  |  | Web App | User Manager - User | Kolom Full Name seolah2 disable -> ganti jadi warna putih aja | Lampiran | Closed | Closed | Closed
29 | 2025-03-20 |  |  |  | Web App | Asset Category | Group asset hilang saat dilakukan edit seperti belum di setting | Lampiran | Closed | Done Check | Recheck Produksi | Ops Note : ada beberapa group asset yang muncul ada yang tidak
30 | 2025-03-20 |  |  |  | Web App | User Manager - User | Kolom pencarian belum berfungsi | Lampiran | Closed | Done Check | Closed
31 | 2025-03-20 |  |  |  | Web App | Mutation | Data Mutation terdouble dengan inputan data yang sama | Lampiran | Closed | Done Check | Closed | Buat API baru
32 | 2025-03-20 |  |  |  | Web App | Mutation | Pemilihan Mutation Date tidak bisa lebih dari hari ini | Lampiran | Closed | Done Check | Closed | Validasi
33 | 2025-03-20 |  |  |  | Web App | User Manager - Role | Kolom Role ID seolah2 disable -> ganti jadi warna putih aja | Lampiran | Closed | Closed | Closed | Ops Note : jika di edit masih seolah-olah disable
34 | 2025-03-20 |  |  |  | Web App | Mutation | New Asset User di beri tanda Bintang karna jika tidak di isi tidak bisa di save | Lampiran | Closed | Closed | Closed | catatatan : saat ini jika tidak di isi bisa di save
35 | 2025-03-20 |  |  |  | Web App | Mutation | Dalam Satu Mutation Lokasi dan destinasi bisa berbeda beda | Lampiran | Closed | Done Check | Recheck Produksi | Catatan Perlu Koordinasi dengan pak yosep
36 | 2025-03-20 |  |  |  | Web App | Mutation | Jika saat save ada erro list asset yang telah di add hilang | Lampiran | Closed | Done Check | Recheck Produksi | Ops Note : Data Masih Hilang jika di save dan terjadi error
37 | 2025-03-20 |  |  |  | Web App | Report -> Aset List | Cetak Report PDF dan Excel Jumlah asetnya Beda | Lampiran | Closed | Closed | Recheck Produksi | Note Ops : saat di filter data yang di download antara pdf dan excel masih berbeda
38 | 2025-03-20 |  |  |  | Web App | Maintenance -> Maintenance | Untuk data done dan dismiss di munculkan pada reminder | Lampiran | Closed | Done Check | Closed
39 | 2025-03-20 |  |  |  | Web App | Maintenance -> Reminder | untuk tanda warna di munculkan pada reminder | Lampiran | Closed | Done Check | Closed
40 | 2025-03-20 |  |  |  | Web App | Report -> Aset List | Tombol Go to last Page muncul error | Lampiran | Closed | Done Check | Closed
41 | 2025-03-20 |  |  |  | Web App | Maintenance -> Reminder | Isi data Maintenance name dan asset name terbalik saat memproses data yang harus di maintenance | Lampiran | Closed | Done Check | Closed
42 | 2025-03-20 |  |  |  | Web App | Report -> Aset List | Menu Search muncul error | Lampiran | Closed | Done Check | Closed
43 | 2025-03-20 |  |  |  | Web App | Report -> Registration | Menu Search muncul error |  | Closed | Done Check | Closed
44 | 2025-03-20 |  |  |  | Web App | Maintenance -> Reminder Notifikasi | di beri button cancel / x jika notifikasi yang muncul tidak ingin dilakukan tindakan terlebih dahulu | Lampiran | Closed | Done Check | Closed
45 | 2025-03-20 |  |  |  | Web App | Report -> Registration | Cetak Report PDF dan Excel Jumlah asetnya Beda |  | Closed | Done Check | Recheck Produksi
46 | 2025-03-20 |  |  |  | Web App | Report -> Registration | Search tanggal belum berfungsi |  | Closed | Done Check | Closed
47 | 2025-03-20 |  |  |  | Web App | Notification | tambahkan nama menjadi notification maintenance | Lampiran | Closed | Done Check | Closed
48 | 2025-03-20 |  |  |  | Web App | Dashboard | Persentase Aset per Kategori data yang tampil bukan persentasi | Lampiran | Closed | Done Check | Closed
49 | 2025-03-20 |  |  |  | Web App | Report -> Mutation | Cetak Report PDF dan Excel Jumlah asetnya Beda |  | Closed | Done Check | Recheck Produksi
50 | 2025-03-20 |  |  |  | Web App | Report -> Mutation | Tombol Go to last Page muncul error |  | Closed | Done Check | Closed
51 | 2025-03-20 |  |  |  | Web App | Report -> Registration | Tombol Go to last Page muncul error |  | Closed | Done Check | Closed
52 | 2025-03-20 |  |  |  | Web App | Report -> Mutation | Pemilihan memunculkan Tanggal All belum ada |  | Closed | Done Check | Closed
53 | 2025-03-20 |  |  |  | Web App | Report -> Registration | Pemilihan memunculkan Tanggal All belum ada |  | Closed | Done Check | Closed
54 | 2025-03-20 |  |  |  | Web App | Report -> Mutation | Report via excel tidak muncul data aset nya |  | Closed | Done Check | Recheck Produksi | Note Ops : saat akan download all time tidak tbisa terdownload
55 | 2025-03-20 |  |  |  | Web App | Report -> Maintenance | Tombol Go to last Page muncul error |  | Closed | Done Check | Recheck Produksi | note ops : tidak bisa di go to last page karena data yang di show hanya 10 walaupun data realnya lebih dari 10
56 | 2025-03-20 |  |  |  | Web App | Report -> Maintenance | Cetak Report PDF dan Excel Jumlah asetnya Beda |  | Closed | Open | Recheck Produksi
57 | 2025-03-20 |  |  |  | Web App | Report -> Maintenance | Pemilihan memunculkan Tanggal All belum ada |  | Closed | Done Check | Closed
58 | 2025-03-20 |  |  |  | Web App | Report -> Maintenance | Menu Search muncul error |  | Closed | Done Check | Closed
59 | 2025-03-20 |  |  |  | Web App | Report -> SO | Menu Search belum berfungsi |  | Closed | Done Check | Closed
60 | 2025-03-20 |  |  |  | Web App | Report -> SO | Tombol Go to last Page belum berfungsi |  | Closed | Open | Recheck Produksi
61 | 2025-03-20 |  |  |  | Web App | Mutation | tidak bisa melakukan mutation lebih dari 1 barang | Lampiran | Closed | Done Check | Closed
62 | 2025-03-20 |  |  |  | Web App | Stock Opname | Tanggal harus real time tidak bisa di tanggal sebelum atau sesudah | Lampiran | Closed | Done Check | Closed
63 | 2025-03-20 |  |  |  | Web App | Report -> SO | Pemilihan memunculkan Tanggal All belum ada |  | Closed | Done Check | Closed
64 | 2025-03-20 |  |  |  | Web App | Report -> SO | Report via excel belum berfungsi |  | Closed | Open | Recheck Produksi | Note Ops : saat show all di ceklis saat download excel tidak bisa
65 | 2025-03-20 |  |  |  | Web App | Report -> Disposal | Menu Search belum berfungsi |  | Closed | Done Check | Closed
66 | 2025-03-20 |  |  |  | Web App | Report -> Disposal | Pemilihan memunculkan Tanggal All belum ada |  | Closed | Done Check | Closed
67 | 2025-03-20 |  |  |  | Web App | Report -> Disposal | Report via excel belum berfungsi |  | Closed | Open | Recheck Produksi | Note Ops : saat di download all time tidak mau terdownload
68 | 2025-03-20 |  |  |  | Web App | Stock Opname | di munculkan nomer register saat akan memilih asset | Lampiran | Closed | Closed | Closed
69 | 2025-03-20 |  |  |  | Web App | Stock Opname | Saat Scrolling menu choose asset, scroll menu full ikut | Lampiran | Closed | Closed | Closed
70 | 2025-03-20 |  |  |  | Web App | Stock Opname | Notifikasi tidak sesuai saat stock opname group atau tanggal tidak di isi | Lampiran | Closed | Done Check | Closed
71 | 2025-03-20 |  |  |  | Web App | Disposal | Disposal Date tidak boleh lebih dari hari ini | Lampiran | Closed | Closed | Closed
72 | 2025-03-20 |  |  |  | Web App | Disposal | data yang di cari untuk di disposal tidak ada, padahal datanya ada di asset list | Lampiran | Closed | Closed | Closed
73 | 2025-03-20 |  |  |  | Web App | Disposal | setalah save disposal tidak kembali ke halaman awal | Lampiran | Closed | Closed | Closed
74 | 2025-03-20 |  |  |  | Web App | Disposal | disposal terdouble | Lampiran | Closed | Closed | Closed
75 | 2025-03-20 |  |  |  | Web App | Dashboard | Data yang muncul pada calcucation depresiasi tidak sesuai dengan accumlate depresiatoan | Lampiran | Closed | Closed | Closed | Note Ops : tidak bisa tau actual akumulasinya karna tidak ada reportnya jadi tidak bisa membandingkan dengan yang muncul pada dashobard
76 | 2025-03-20 |  |  |  | Web App | Dashboard | Data Maintenance yang muncul tidak sesuai dengan report maintenance | Lampiran | Closed | Closed | Closed | Note Ops : tidak bisa tau actual cost karna data yang di show pada report hanya 10 data saja walaupun data realnya lebih
77 | 2025-03-24 |  |  |  | Web App | Maintenance | kolom yang di disable kurang terlihat disable | Lampiran | Closed | Closed | Closed
78 | 2025-03-24 |  |  |  | Web App | Location | kolom yang di disable kurang terlihat disable | Lampiran | Closed | Closed | Closed
79 | 2025-03-24 |  |  |  | Web App | Vendor | kolom yang di disable kurang terlihat disable | Lampiran | Closed | Closed | Closed
80 | 2025-03-24 |  |  |  | Web App | Departement | kolom yang di disable kurang terlihat disable | Lampiran | Closed | Closed | Closed
81 | 2025-03-24 |  |  |  | Web App | Condition | kolom yang di disable kurang terlihat disable | Lampiran | Closed | Closed | Closed
82 | 2025-03-24 |  |  |  | Web App | Master Data -> Asset | kolom yang di disable kurang terlihat disable | Lampiran | Closed | Closed | Closed
83 | 2025-03-24 |  |  |  | Web App | Stock Opname | kolom yang di disable kurang terlihat disable | Lampiran | Closed | Closed | Closed
84 | 2025-03-25 |  |  |  | Web App | Asset Category | perlu di beri highlight saat klik folder sedang di mana, agar saat menambahkan kategori baru mengetahui akna masuk ke mana | Lampiran | Closed | Closed | Closed
85 | 2025-04-07 |  |  |  | Web App | Log Aktivitas user | Dibuatkan fitur untuk monitoring customer aseta |  | Declined | Declined | Declined | Akan dibuatkan di versi aseta enterprise
86 | 2025-04-09 |  |  |  | Web App | Menu Download | ditambah perhitungan depresiasi di-upload di download |  | Closed | Closed | Closed | Tarif Penyusutan berdasarkan Kelompok Harta.pdf Catatan: hanya tabel saja Kelompok Aktiva Tetap berdasarkan Permenkeu RI No. 72 Tahun 2023.pdf
87 | 2025-04-09 |  |  |  | Web App | Menu Bahasa | bahasa diubah ke english untuk settingan english |  | Closed | Closed | Closed
88 | 2025-04-09 |  |  |  | Web App | Asset List | di Asset List -> input aset di depreciation formula ada icon 'i' yang berisi tabel penyusutan bentuk pdf (Nanti setelah launching. untuk sementara di 'download') |  | Closed | Done Check | Recheck Produksi | Note Ops : informasi PDF Tidak sesuai
89 | 2025-04-09 |  |  |  | Web App | Mutation | New asset user di mutation harusnya wajib diisi (ada tanda bintangnya) |  | Closed | Closed | Closed
90 | 2025-04-09 |  |  |  | Web App | Mutation | search by mutation hanya bisa by mutation number dan description saja. tidak bisa by mutation date dan destination |  | Closed | Closed | Closed | Mutation Date tidak bisa di search karena sudah ada filter by date
91 | 2025-04-09 |  |  |  | Web App | Mutation | kata 'action' diganti jadi 'view' |  | Closed | Closed | Closed
92 | 2025-04-09 |  |  |  | Web App | maintenance -> reminder | diurut berdasarkan legendnya di reminder. kuning, hijau, biru, merah, dismiss |  | Closed | Closed | Closed
93 | 2025-04-09 |  |  |  | Web App | maintenance -> reminder | yg done tidak usah dimasukkan ke reminder |  | Closed | Done Check
94 | 2025-04-09 |  |  |  | Web App | maintenance -> reminder | reminder status yg list no 1 jadi berubah jadi dismiss ketika di-search |  | Closed | Done Check
95 | 2025-04-09 |  |  |  | Web App | maintenance -> reminder | Search by-nya belum berfungsi |  | Closed | Done Check
96 | 2025-04-09 |  |  |  | Web App | maintenance -> inspection log | ketika ada reminder, trus di-dismiss tapi legendnya tidak berubah ketika di reminder. harusnya di inspection log nya jadi silang juga |  | Closed | Done Check
97 | 2025-04-09 |  |  |  | Web App | maintenance -> inspection log | inspection log: search-nya masih belum berfungsi juga |  | Closed | Done Check | Recheck Produksi | note ops : search by tanggal masih belum sesuai
98 | 2025-04-10 |  |  |  | Web App | Halaman awal | untuk hasil download masuk ke tab baru |  | Closed | Closed | Closed
99 | 2025-04-10 |  |  |  | Web App | Halaman awal | untuk di pdfnya tabelnya diberi judul dan di-center (dirapikan) |  | Closed |  | Recheck Produksi
100 | 2025-04-10 |  |  |  | Web App | Halaman awal | durasi session timeout diupdate >15 |  | Closed | Closed | Closed
101 | 2025-04-10 |  |  |  | Web App | Stock Opname | yg add foreign list: belum bisa kembali ke list awal (Keseluruhan) ketika sudah search. |  | Closed | Closed | Closed
102 | 2025-04-10 |  |  |  | Web App | Stock Opname | action diubah jadi view |  | Closed | Closed | Closed
103 | 2025-04-10 |  |  |  | Web App | Stock Opname | Add Group tidak bisa disimpan. Muncul pesan sesi sudah berakhir padahal barus login | Lampiran | Closed | Closed | Closed
104 | 2025-04-10 |  |  |  | Web App | Disposal | di add new yg disposal diubah jadi search, bukan cari data |  | Closed | Closed | Closed
105 | 2025-04-10 |  |  |  | Web App | Disposal | notifnya masih banyak yang pakai indo |  | On Progress
106 | 2025-04-10 |  |  |  | Web App | Disposal | tidak perlu pakai titik di kalimat notifikasinya |  | Closed | Closed | Closed
107 | 2025-04-10 |  |  |  | Web App | Disposal | Information: Data successfully saved Oke diganti jadi OK |  | Closed | Closed | Closed
108 | 2025-04-10 |  |  |  | Web App | Disposal | action diubah jadi view |  | Closed | Closed | Closed
109 | 2025-04-10 |  |  |  | Web App | Asset Category | disclaimernya jadi bhs inggris aja. trus bawahnya yes or no aja |  | On Progress
110 | 2025-04-10 |  |  |  | Web App | Asset Category | token is not defined ketika mau hapus aset kategori | Lampiran | Closed | Closed | Closed
111 | 2025-04-10 |  |  |  | Web App | Asset Category | folder test dihapus di bag. asset category nya |  | Closed | Closed | Closed
112 | 2025-04-10 |  |  |  | Web App | Asset Category | add new pas asset category, request failed | Lampiran | Closed | Closed | Closed
113 | 2025-04-10 |  |  |  | Web App | Asset Category | NaN di asset category |  | Closed | Closed | Closed
114 | 2025-04-10 |  |  |  | Web App | Asset list -> download template | No registernya ada yg sama, koreksi dlu |  | Closed
115 | 2025-04-10 |  |  |  | Web App | Asset list -> download template | legend urutannya kuning, ijo, biru, merah, dismiss |  | Closed
116 | 2025-04-10 |  |  |  | Web App | maintenance -> reminder | legend yg dimasukkan ke reminder hanya kuning ijo aja |  | Closed
117 | 2025-04-11 |  |  |  | Web App | Halaman utama | Language yang sedang dipilih ada pembedanya (misal di bold atau ceklist) |  | Closed | Closed | Closed
118 | 2025-04-11 |  |  |  | Web App | All Report | Tombol Download PDF ganti menjadi Pdf dan excel ganti menjadi Excel huruf E-nya besar |  | Closed |  | Closed
119 | 2025-04-11 |  |  |  | Web App | All Report | report Excel disamakan formatnya dengan Report Pdf |  | Closed
120 | 2025-04-11 |  |  |  | Web App | Depreciation Report | tampilan di web aseta ketika report januari-desember kepotong atau tidak di page-nya. |  | Closed |  | Recheck Produksi
121 | 2025-04-14 |  |  |  | Web App | Maintenance -> Reminder | beberapa data maintenenace tidak bisa memperoses maintenance yang akan di selesaikan muncul beberapa error | Lampiran | Closed
122 | 2025-04-14 |  |  |  | Web App | Import Asset List | Jika saat import pertama kali untuk kelompok asset bisa melakukan update kelompok asset dengan excel |  | Declined | Open | Declined | akan dikerjakan setelah enterprise
123 | 2025-04-14 |  |  |  | Web App | Report -> Maintenance | data yang di show semua data tidak menampilkan semua data hanya 10 data saja | Lampiran | Closed | Open | Open
124 | 2025-04-14 |  |  |  | Web App | user management -> user | tambahkan fitur delete di user |  | On Progress |  |  | notes progress produksi: sedang perbaikan trigger pada database tidak bisa hapus user
125 | 2025-04-14 |  |  |  | Web App | user management -> menu role | fitur search di menu role belum bisa dipakai |  | Closed |  | Closed
126 | 2025-04-14 |  |  |  | Web App | user management -> menu role | di add new role: web/android web/rfid reader |  | Declined |  |  | Notes declined: tidak jadi pakai form input platform, karena bisa pakai validasi dari pemisahan fitur enterprise & essentials.
127 | 2025-04-14 |  |  |  | Web App | user management -> user role | user role ditakeout |  | Closed |  | Closed
128 | 2025-04-14 |  |  |  | Web App | maintenance -> inspection log | data yang di tampilkan sama semua 10 data walupun sudah ke next page | Lampiran | Closed | Open | Open
1 | 09/30/2025 | #LAM09302025001 | LAM | Lycon Asia Mandiri | Printer App | QR Code Aseta Printing | Terdapat kendala dimana saat login pada Aplikasi QR code, terdapat masalah seperti pada gambar yang dilampirkan. Isu tersebut terjadi karena perbedaan pada awal huruf username. Contohnya randi.suria@lycon.co.id dan Randi.suria@lycon.co.id | Lampiran |  |  | Closed
2 | 07/10/2025 | #KSA07102025001 | KSA | Komunitas Sagala Aya | Android HH CHANWAY | Stock Opname | Save pada saat stock opname untuk Customer KSA mengalami force close. Tapi ketika ditelusur oleh tim operasional tidak ada force close yang terjadi melainkan data yang di save tidak tersimpan |  |  |  | Closed
131 | 2025-04-16 |  |  |  | Web App | Dashboard -> Asset Value Download | bagan yang di download tidak ada informasi nilai valuenya | Lampiran | Closed | Done Check | Open
3 | 13/10/2025 | #LAM13102025002 | LAM | Lycon Asia Mandiri | Web App | Master Data -> Asset | Perubahan kode aset yang sudah ter-register. 1. SALAH : LAM-VEH-2025-0035 BENAR : LAM-VEH-2013-0035 2. SALAH : LAM-VEH-2024-0034 BENAR : LAM-VEH-2016-0034 |  |  |  | Closed
4 | 20/10/2025 | #LAM20102025003 | LAM | Lycon Asia Mandiri | Web App | Master Data -> Asset | Perubahan kode aset yang sudah ter-register. 1. AWAL/SALAH : LAM-VEH-2013-0035 2. AKHIR/BENAR : LAM-VEH-2014-0035 |  |  |  | Closed
5 | 20/10/2025 | #STYP20102025001 | STYP | Gereje St. Yohanes Penginjil | Web App | Login Autentikasi | Akun sarpras2blokb@gmail.com password invalid, 2x coba gagal |  |  |  | Closed
6 | 21/10/2025 | #LAM21102025004 | LAM | Lycon Asia Mandiri | Printer App | QR Code Aseta Printing | Pengaturan printer selalu berubah setiap kali akan digunakan kembali. Saat printer tidak digunakan untuk sementara waktu, pengaturannya kembali ke awal sehingga harus disetel ulang, dan hal ini menghambat efisiensi waktu kerja. |  |  |  | Closed
136 | 2025-04-16 |  |  |  | Web App | Halaman Utama -> Account | Menu Help tidak berfungsi | Lampiran | Closed | Done Check
137 | 2025-04-16 |  |  |  | Web App | Halaman Utama -> Change Password | pada kolom change password di beri show inputan password | Lampiran | Hold
138 | 2025-04-16 |  |  |  | Web App | Login | pada kolom input password di beri tanda show inputan | Lampiran | Hold
139 | 2025-04-16 |  |  |  | Web App | user -> add new user | pada kolom input password di beri tanda show inputan | Lampiran | Hold
7 | 22/10/2025 | #LAM22102025005 | LAM | Lycon Asia Mandiri | Android HP | Aseta Mobile | Customer PT. Lycon Asia Mandiri memiliki dua akun, yaitu akun randi.suria@lycon.co.id yang menggunakan QR Code, dan akun tri_agustian@lycon.co.id yang menggunakan RFID. |  |  |  | Closed
8 | 22/10/2025 | #LAM22102025006 | LAM | Lycon Asia Mandiri | Printer App | QR Code Aseta Printing | Terjadi kendala pada aplikasi desktop Aseta dimana salah satu user PT. Lycon tidak dapat melakukan login dan muncul notifikasi Unhandled exception | Lampiran |  |  | Closed
9 | 23/10/2025 | #LAM23102025007 | LAM | Lycon Asia Mandiri | Web App | Master Data -> Asset | Edit nomor register berikut, ada kesalahan pada tahunnya: Awal/Salah: LAM-OFE-2024-0014 Akhir/Benar: LAM-OFE-2025-0014 |  |  |  | Closed
10 | 24/10/2025 | #LAM24102025008 | LAM | Lycon Asia Mandiri | Web App | Master Data -> Asset | Edit nomor registrasi berikut karena masih kurang satu tanda “-” di bagian akhir: Awal (salah): LAM-VEH-2021-0023 Akhir (benar): LAM-VEH-2021-0023- |  |  |  | Closed
11
12
13
14
15
165 | 2025-04-16 |  |  |  | Web App | Depreciation -> calcuation | tidak bisa melakukan perhitungan depresisasi | Lampiran | Closed |  | Recheck Produksi | Menggunakan akun customer tawada yang sudah dimigrasi proses depresiasi tidak ada perhitungan
182 | 2025-05-08 |  |  |  | Printer App | Print Barcode | Aplikasi print barcode koneksi kan aseta esensial / database terbaru yang sudah di migrasi | lampiran
183 | 2025-05-08 |  |  |  | Tablet / hp, Android HP | Menu Relocation | Saat setelah di lakukan Relocation data location dan user tidak berubah ketika di cek kembali, baik melalui QR scan ataupun pilih asset
184 | 2025-05-08 |  |  |  | Tablet / hp, Android HP | Menu Relocation | Saat klik save relokasi, tampilan di tablet malah keluar camera untuk scan aset | lampiran
185 | 2025-05-08 |  |  |  | Tablet / hp, Android HP | Menu Inspection | Saat klik save, keterangan sukses tapi masih tampil layar inputan dan ketika klik save lagi data yang tersimpan jadi double data | lampiran
186 | 2025-05-08 |  |  |  | Tablet / hp, Android HP | Stock Opname | Location tidak muncul semua sesuai dengan yang di setup di master data | lampiran
187 | 2025-05-08 |  |  |  | Tablet / hp, Android HP | Stock Opname | data stock opname yang telah di lakukan tidak muncul jika assetnya semua not found
188 | 2025-05-08 |  |  |  | Tablet / hp, Android HP | Asset Viewer | Klik Select from asset list, muncul kolom inputan Asset list / Search Asset yang akan di cari, kendala harus lengkap ketikan nama aset nya, harusnya bisa di like kiri kanan supaya mempercepat menemukan aset yang akan di cari | lampiran
189 | 2025-05-08 |  |  |  | Tablet / hp, Android HP | Relocation | Location tidak muncul semua sesuai dengan yang di setup di master data | lampiran
190 | 2025-05-08 |  |  |  | Tablet / hp, Android HP | Menu Relocation | Klik Select from asset list, muncul kolom inputan Asset list / Search Asset yang akan di cari, kendala harus lengkap ketikan nama aset nya, harusnya bisa di like kiri kanan supaya mempercepat menemukan aset yang akan di cari | lampiran
191 | 2025-05-08 |  |  |  | Tablet / hp, Android HP | Stock Opname | saat melihat detail stock opname untuk data yang ribuan app mobile otomatis not responding | lampiran
192 | 2025-05-08 |  |  |  | Tablet / hp, Android HP | Relocation | Data user yang muncul sebelum relocation dan sesudah relocation berbeda Dengan yang ada di web
193 | 2025-05-08 |  |  |  | Tablet / hp, Android HP | Stock Opname | Default location di awal harus sudah berdasarkan location yang di pilih di awal mengikuti setting handphone / tablet
195 | 2025-05-08 |  |  |  | Tablet / hp, Android HP | Home Location | - dihilangkan pilihan all location - jika location belum di pilih isinya select location aja dulu
196 | 2025-05-08 |  |  |  | Tablet / hp, Android HP | Relocation | Select from asset list - saat melakukan relocation menggunakan fitur select from asset list, data user awal tidak sesuai dengan data pada web aseta dan setelah di proses relocation data user tidak berubah
197 | 2025-05-08 |  |  |  | Tablet / hp, Android HP, Web App, Android HH CHANWAY, Android HH SLED, Android HH CHANWAY C5 New | Menu Relocation | - Hasil inspection di Mobile Apps, pada web aseta harusnya bisa ditindak lanjut maintenance bila statusnya Tidak Baik - list pilihan condition ini harusnya di ambil dari master data di web aplikasi asset condition
198 | 2025-05-08 |  |  |  | Tablet / hp, Android HP | Menu Relocation | Pembecaan QR masih belum sesuai, data qr di luar kotak scan masih terbaca, seharusnya yang terbaca hanya yang di dalam kotak scan yang tampil di layer
199 | 2025-05-08 |  |  |  | Tablet / hp, Android HP | Menu Asset Viewer | Pembecaan QR masih belum sesuai, data qr di luar kotak scan masih terbaca, seharusnya yang terbaca hanya yang di dalam kotak scan yang tampil di layer
200 | 2025-05-08 |  |  |  | Tablet / hp, Android HP | Menu Inspection | Pembecaan QR masih belum sesuai, data qr di luar kotak scan masih terbaca, seharusnya yang terbaca hanya yang di dalam kotak scan yang tampil di layer
201 | 2025-05-08 |  |  |  | Tablet / hp, Android HP | Menu Stok Opname | Pembecaan QR masih belum sesuai, data qr di luar kotak scan masih terbaca, seharusnya yang terbaca hanya yang di dalam kotak scan yang tampil di layer
202 | 2025-05-08 |  |  |  | Tablet / hp, Android HP | Menu Stok Opname | Saat melakukan scan untuk data yang sudah found di pindahkan listnya di paling atas.
203 | 2025-05-08 |  |  |  | Tablet / hp, Android HP | Menu Stok Opname | Untuk notifikasi asset yang found di tambahkan informasi nomer register agar lebih jelas tidak hanya nama assetnya saja, karna nama asset bisa sama
208 | 2025-05-09 |  |  |  | Android HH CHANWAY C5 New | RFID Registration | Tidak bisa melakukan registrasi, saat save muncul notifikasi "failed. RFID : hh already registered"
209 | 2025-05-09 |  |  |  | Android HH CHANWAY C5 New | RFID Registration | tidak bisa melakukan pencarian asset name, data tidak muncul setelah di fillter by name
210 | 2025-05-09 |  |  |  | Android HH CHANWAY C5 New | Find Asset | tidak bisa melakukan pencarian asset indikator dBm tidak berubah
211 | 2025-05-09 |  |  |  | Android HH CHANWAY C5 New | RFID Registration | tidak bisa scan Chip tidak muncul EPC walaupun sudah di pencet button scan di HH
212 | 2025-05-09 |  |  |  | Android HH CHANWAY C5 New | RFID Registration | button sumbit tertutup oleh tombol tiga tombol bawaan dari handheld
213 | 2025-05-09 |  |  |  | Android HH CHANWAY C5 New | Asset Viewer | menu tidak ada
214 | 2025-05-09 |  |  |  | Android HH CHANWAY C5 New | Relocation | scan tidak berjalan walaupun indikator sudah "start scanning"
215 | 2025-05-09 |  |  |  | Android HH CHANWAY C5 New | Relocation | tidak bisa proses relocation karena data tidak muncul saat scanning
216 | 2025-05-09 |  |  |  | Android HH CHANWAY C5 New | Relocation | data user before relocation dan after relocation tidak sesuai data apa Web ASETA
217 | 2025-05-09 |  |  |  | Android HH CHANWAY C5 New | Inspection | scan tidak berjalan walaupun indikator sudah "start scanning"
218 | 2025-05-09 |  |  |  | Android HH CHANWAY C5 New | Inspection | tidak bisa proses inspection karena data tidak muncul saat scanning
219 | 2025-05-09 |  |  |  | Android HH CHANWAY C5 New | Inspection | saat save inspection menu tidak kembali ke halaman Inspection awal (data bisa terdouble save)
220 | 2025-05-09 |  |  |  | Android HH CHANWAY C5 New | stock opname -> add stock opname | tidak bisa membaca Chip
221 | 2025-05-09 |  |  |  | Android HH CHANWAY C5 New | stock opname -> add stock opname | Data Stock Opname jika semua hasilnya not found tidak tersave
222 | 2025-05-09 |  |  |  | Android HH CHANWAY C5 New | stock opname -> add stock opname | data yang sudah di disposal masih muncul dalam list
223 | 2025-05-09 |  |  |  | Android HH CHANWAY C5 New | stock opname -> stock opname list | terjadi loading lama saat masuk menu stock opname list karena default fillternya all time
224 | 2025-05-09 |  |  |  | Android HH CHANWAY C5 New | stock opname -> stock opname list | Data Stock Opname jika semua hasil stock opname not found tidak muncul dalam list
225 | 2025-05-09 |  |  |  | Android HH CHANWAY C5 New | stock opname -> add stock opname | data asset pada list paling bawah tertutup button Scan Asset / Save
226 | 2025-05-09 |  |  |  | Android HH CHANWAY C5 New | stock opname -> stock opname list | terjadi force close ketika melihat detail stock opname dengan case list assetnya ribuan
227 | 2025-05-09 |  |  |  | Android HH CHANWAY C5 New | Relocation | data user before relocation dan after relocation tidak sesuai data apa Web ASETA
[5 empty] | Android HH CHANWAY C5 New | RFID Replace Chip | tidak bisa membaca Chip
[5 empty] | Android HH CHANWAY C5 New | RFID Replace Chip | tidak bisa melakukan replace Chip
[5 empty] | Android HH CHANWAY C5 New | RFID Replace Chip | tidak bisa save replace Chip
[5 empty] | Android HH CHANWAY C5 New | RFID Replace Chip | tidak bisa melakukan search asset name
[5 empty] | Android HH CHANWAY C5 New | RFID Replace Chip | button submit tertutup oleh button dari HandHeld
[5 empty] | Android HH CHANWAY C5 New | Home Location | muncul notifikasi "Field berikut tidak boleh kosong : ket_inspeksi
[5 empty] | Android HH CHANWAY C5 New | Relocation | data user before relocation dan after relocation tidak sesuai data apa Web ASETA
[8 empty] | open list | 181
[8 empty] | closed list | 127
| Banyak Keluhan | [6 empty] | Total List | 252
| LAM | 8 | [5 empty] | Non Status | 118
| KSA | 1
| STYP | 1
| Total Keluhan | 10

## List QC - Aseta Enterprise (hidden)
List QC ASETA Enterprise
|  | Link Aplikasi : |  | https://app.aseta.id/ |  | Total List | 26 | Non Status | 13
|  | Link Upload Lampiran: |  | https://drive.google.com/drive/folders/13m3VzLAdq1x3qLyA2SHIjTyk3-Yz61eh?usp=drive_link |  | closed list | 4
[6 empty] | open list | 9
No | Tanggal | Platform | Credential Login | Menu | Keluhan/Permintaan | Lampiran | Status Produksi | Koordinator Produksi Check | QC Ops | Remarks | Tanggal
1 | 26/08/2025 | Web App | user_impl_ent_bdg@aseta.id, user_impl_ent_jkt@aseta.id | Master Data -> Vendor dan Location | Pengaturan default bahasa menggunakan Bahasa Inggris, tapi notifikasi seperti warning menggunakan bahasa Indonesia | Lampiran | Closed | Closed | Closed
2 | 26/08/2025 | Web App | user_impl_ent_bdg@aseta.id, user_impl_ent_jkt@aseta.id | Asset -> Relocation -> Add New | Pilihan untuk location tidak muncul meskipun sudah refresh | Lampiran | Open |  |  | Cek menggunakan: Admin_demo_impl_ent@aseta.id (clear) user_impl_ent_bdg@aseta.id (undone) user_impl_ent_jkt@aseta.id (undone) Admin_demo_ae_ent@aseta.id (clear) user_demo_ae_ent@gmail.com (clear) user_demo_ae_ent_jkt@gmail.com (clear) Admin_trial_ent@aseta.id (clear) user_trial_ent_bdg@aseta.id (clear) user_trial_ent_jkt@aseta.id (clear)
3 | 26/08/2025 | Web App | user_impl_ent_bdg@aseta.id, user_impl_ent_jkt@aseta.id | Asset -> Stock Opname -> Add New | Pilihan untuk location tidak muncul meskipun sudah refresh | Lampiran | Open |  |  | Cek menggunakan: Admin_demo_impl_ent@aseta.id (clear) user_impl_ent_bdg@aseta.id (undone) user_impl_ent_jkt@aseta.id (undone) Admin_demo_ae_ent@aseta.id (clear) user_demo_ae_ent@gmail.com (clear) user_demo_ae_ent_jkt@gmail.com (clear) Admin_trial_ent@aseta.id (clear) user_trial_ent_bdg@aseta.id (clear) user_trial_ent_jkt@aseta.id (clear)
4 | 26/08/2025 | Web App | user_impl_ent_bdg@aseta.id, user_impl_ent_jkt@aseta.id | Corrective dan Preventif Maintenance Report | Corrective dan Preventif Maintenance Report tidak muncul pada Akun cabang/branch | Lampiran | Closed | Closed | Closed | Cek menggunakan: Admin_demo_impl_ent@aseta.id (clear) user_impl_ent_bdg@aseta.id (clear) user_impl_ent_jkt@aseta.id (clear) Admin_demo_ae_ent@aseta.id (clear) user_demo_ae_ent@gmail.com (clear) user_demo_ae_ent_jkt@gmail.com (clear) Admin_trial_ent@aseta.id (clear) user_trial_ent_bdg@aseta.id (clear) user_trial_ent_jkt@aseta.id (clear)
5 | 26/08/2025 | Web App | Admin_demo_impl_ent@aseta.id | Filter cabang | Untuk setiap proses transaksi yang terjadi pada Akun Admin/Pusat, ditambahkan filter untuk melihat cabang A dan B |  | Open
6 | 26/08/2025 | Web App | Admin_demo_impl_ent@aseta.id | Dashboard | Ditambahkan filter untuk Pusat. Jadi terdapat filter untuk cabang, pusat, dan All Branch | Lampiran | Open
7 | 26/08/2025 | Web App | Admin_demo_impl_ent@aseta.id, user_impl_ent_bdg@aseta.id, user_impl_ent_jkt@aseta.id | Preventif Maintenance | Ketika reminder di close, informasi notifikasi tidak muncul pada lonceng pojok kanan atas dan harus di refresh terlebih dahulu | Lampiran | Open |  |  | Cek menggunakan: Admin_demo_impl_ent@aseta.id (undone) user_impl_ent_bdg@aseta.id (undone) user_impl_ent_jkt@aseta.id (undone) Admin_demo_ae_ent@aseta.id (undone) user_demo_ae_ent@gmail.com (undone) user_demo_ae_ent_jkt@gmail.com (undone) Admin_trial_ent@aseta.id (undone) user_trial_ent_bdg@aseta.id (undone) user_trial_ent_jkt@aseta.id (undone)
8 | 26/08/2025 | Web App | Admin_demo_impl_ent@aseta.id | Dashboard | Filter cabang perusahaan belum sesuai pada nilai Maintenance Cost, contoh data maintenance cost pada 1 cabang masih nempel di cabang lain | Lampiran | Open |  |  | Cek menggunakan: Admin_demo_impl_ent@aseta.id (undone) Admin_demo_ae_ent@aseta.id (undone): Perbaikan pada: Asset Value Admin_trial_ent@aseta.id (clear)
9 | 26/08/2025 | Web App | Admin_demo_impl_ent@aseta.id, user_impl_ent_bdg@aseta.id, user_impl_ent_jkt@aseta.id | Depreciation Calculation | Ada beberapa tahun yang tidak dapat diklik/dipilih | Lampiran | Open |  |  | Ketika data sedikit/kosong
10 | 26/08/2025 | Web App | Admin_demo_impl_ent@aseta.id, user_impl_ent_bdg@aseta.id, user_impl_ent_jkt@aseta.id | Dashboard | Update nilai pada dashboard belum refresh otomatis / belum real time | Lampiran | Open
11 | 26/08/2025 | Web App | Admin_demo_impl_ent@aseta.id | Download Template | File excel data download template belum pakai yang terbaru |  | Closed | Closed | Closed | Dilakukan penyesuaian agar dapat digunakan sesuai SOP: Bangunan/Bukan Bangunan
12 | 26/08/2025 | Web App | Admin_demo_impl_ent@aseta.id | Asset list -> Import Asset Data | Tidak bisa import data di pusat dengan keseluruhan aset cabang dan pusat | Lampiran | Open |  |  | Cek menggunakan: Admin_demo_impl_ent@aseta.id (undone) Admin_demo_ae_ent@aseta.id (undone) Admin_trial_ent@aseta.id (undone)
13 | 26/08/2025 | Web App | Admin_demo_impl_ent@aseta.id | Asset list -> Import Asset Data | Tidak bisa import data aset pusat |  | Closed | Closed | Closed | Cek menggunakan: Admin_demo_impl_ent@aseta.id (undone) Admin_demo_ae_ent@aseta.id (undone) Admin_trial_ent@aseta.id (undone)
14 | 28/08/2025 | Web App | Admin_demo_impl_ent@aseta.id | Maintenance -> Corrective | Tidak ada filter untuk pemilohan data branch ( Cabang / Pusat ) | Lampiran
15 | 28/08/2025 | Web App | user_impl_ent_bdg@aseta.id, user_impl_ent_jkt@aseta.id | Master Data -> Location | Tidak bisa hapus data Location pada Master data | Lampiran
16 | 28/08/2025 | Web App | Admin_demo_impl_ent@aseta.id | Maintenance -> Preventive | Tidak ada filter untuk pemilihan data branch ( Cabang / Pusat )
17 | 2025-09-01 | Web App | user_impl_ent_bdg@aseta.id | Asset -> Asset List & Master Data -> Location | Setelah import data, pada asset list terdapat location yang ditambahkan namun pada master data location tersebut tidak ada | Lampiran
18 | 2025-09-01 | Web App | user_impl_ent_jkt@aseta.id | Asset -> Asset List -> Import Asset Data | Import data berhasil, namun data nya tidak terinputkan kedalam Asset List | Lampiran
19 | 2025-09-01 | Web App | Admin_demo_impl_ent@aseta.id, user_impl_ent_bdg@aseta.id, user_impl_ent_jkt@aseta.id | Semua menu yang dapat melakukan proses Add atau edit selain Master Data -> Department, Vendor dan Location | Pengaturan default bahasa menggunakan Bahasa Inggris, tapi notifikasi seperti warning menggunakan bahasa Indonesia | Lampiran
20 | 2025-09-02 | Web App | Admin_demo_impl_ent@aseta.id, user_impl_ent_bdg@aseta.id, user_impl_ent_jkt@aseta.id | Asset -> Asset List -> Add new | Pada asset category, hilangkan pilihan Bangunan dan Bukan bangunan | Lampiran
21 | 2025-09-02 | Web App | Admin_demo_impl_ent@aseta.id, user_impl_ent_bdg@aseta.id, user_impl_ent_jkt@aseta.id | Master Data -> Asset Category | Pada kategori Bangunan dan Bukan Bangunan, isian form kelompok harta buat untuk tidak dapat diedit | Lampiran
22 | 2025-09-02 | Web App | Admin_demo_impl_ent@aseta.id, user_impl_ent_bdg@aseta.id, user_impl_ent_jkt@aseta.id | Asset -> Asset List -> Add new | Pada saat add new aset dan dibagian departement tidak di input, muncul pesan Error An error occurred. Harus nya pesan dibuat informatif. | Lampiran
23 | 2025-09-02 | Web App | Admin_demo_impl_ent@aseta.id | Asset -> Relokasi -> Add Relokasi | Pada saat relokasi untuk brach atau kantor cabang jangan munculkan di Lokasi, tapi harus ada pemilahan brach ketika pusat akan relokasi kan aset ke kantor cabang | Lampiran
24 | 2025-09-02 | Web App | Admin_demo_impl_ent@aseta.id | Asset -> Asset List -> Add new | Pusat tidak bisa menambahkan aset untuk cabang
25 | 2025-09-04 | Web App | Admin_demo_impl_ent@aseta.id, user_impl_ent_bdg@aseta.id, user_impl_ent_jkt@aseta.id | Asset -> Asset List -> Ubah Aset | Tidak bisa hapus gambar aset yang sudah dimasukan ke dalam aplikasi aseta | Lampiran
26 | 2025-09-04 | Web App | Admin_demo_impl_ent@aseta.id, user_impl_ent_bdg@aseta.id, user_impl_ent_jkt@aseta.id | Asset -> Asset List -> Unggah Gambar | Ubah message / pesan informasi ketika gambar yang di unggah melebihi kapasitas ukuran gambar, cantumkan ukuran gambar maksimal dan format gambar yang bisa di unggah pada kotak gambar unggahan | Lampiran
27 | 2025-09-04 | Web App | Admin_demo_impl_ent@aseta.id, user_impl_ent_bdg@aseta.id, user_impl_ent_jkt@aseta.id | Depreciation Calculation | Depreciaction berhasil dilakukan, namun tidak ada hasil yang muncul | Lampiran
28 | 2025-09-08 | Web App | user_impl_ent_bdg@aseta.id, user_impl_ent_jkt@aseta.id | Depreciation Calculation | Depreciaction berhasil dilakukan, namun hanya satu aset yang muncul. Padahal ada beberapa aset lain yang sudah memiliki Acquisition Cost. | Lampiran
29
30
[6 empty] | open list | 9
[6 empty] | closed list | 4
[6 empty] | Total List | 26
[6 empty] | Non Status | 13

## Log Customer
[12 empty] | Banyak Keluhan | 20
List Keluhan ASETA Basic / Esensial / Enhancement | [11 empty] | LAM | 16
https://drive.google.com/drive/folders/16ZNeEGCp7A7ZzJpIfvN0Ux8eUgT28Muq | [11 empty] | KSA | 3
[12 empty] | STYP | 1
No | Tanggal | Kode Tiket | Kode Customer | Customer | Platform | Menu | Jenis | Keluhan/Permintaan | Lampiran | Status Keluhan | Remarks
1 | 09/30/2025 | #LAM09302025001 | LAM | Lycon Asia Mandiri | Printer App | QR Code Aseta Printing | Permintaan | Terdapat kendala dimana saat login pada Aplikasi QR code, terdapat masalah seperti pada gambar yang dilampirkan. Isu tersebut terjadi karena perbedaan pada awal huruf username. Contohnya randi.suria@lycon.co.id dan Randi.suria@lycon.co.id | Lampiran | Closed
2 | 07/10/2025 | #KSA10072025001 | KSA | Komunitas Sagala Aya | Android HH CHANWAY | Stock Opname | Permintaan | Save pada saat stock opname untuk Customer KSA mengalami force close. Tapi ketika ditelusur oleh tim operasional tidak ada force close yang terjadi melainkan data yang di save tidak tersimpan | - | Closed
3 | 13/10/2025 | #LAM13102025002 | LAM | Lycon Asia Mandiri | Web App | Master Data -> Asset | Permintaan | Perubahan kode aset yang sudah ter-register. 1. SALAH : LAM-VEH-2025-0035 BENAR : LAM-VEH-2013-0035 2. SALAH : LAM-VEH-2024-0034 BENAR : LAM-VEH-2016-0034 | - | Closed
4 | 20/10/2025 | #LAM20102025003 | LAM | Lycon Asia Mandiri | Web App | Master Data -> Asset | Permintaan | Perubahan kode aset yang sudah ter-register. 1. AWAL/SALAH : LAM-VEH-2013-0035 2. AKHIR/BENAR : LAM-VEH-2014-0035 | - | Closed
5 | 20/10/2025 | #STYP20102025001 | STYP | Gereje St. Yohanes Penginjil | Web App | Login Autentikasi | Permintaan | Akun sarpras2blokb@gmail.com password invalid, 2x coba gagal | - | Closed
6 | 21/10/2025 | #LAM21102025004 | LAM | Lycon Asia Mandiri | Printer App | QR Code Aseta Printing | Permintaan | Pengaturan printer selalu berubah setiap kali akan digunakan kembali. Saat printer tidak digunakan untuk sementara waktu, pengaturannya kembali ke awal sehingga harus disetel ulang, dan hal ini menghambat efisiensi waktu kerja. | - | Closed
7 | 22/10/2025 | #LAM22102025005 | LAM | Lycon Asia Mandiri | Android HP | Aseta Mobile | Permintaan | Customer PT. Lycon Asia Mandiri memiliki dua akun, yaitu akun randi.suria@lycon.co.id yang menggunakan QR Code, dan akun tri_agustian@lycon.co.id yang menggunakan RFID. | - | Closed
8 | 22/10/2025 | #LAM22102025006 | LAM | Lycon Asia Mandiri | Printer App | QR Code Aseta Printing | Permintaan | Terjadi kendala pada aplikasi desktop Aseta dimana salah satu user PT. Lycon tidak dapat melakukan login dan muncul notifikasi Unhandled exception | Lampiran | Closed
9 | 23/10/2025 | #LAM23102025007 | LAM | Lycon Asia Mandiri | Web App | Master Data -> Asset | Permintaan | Edit nomor register berikut, ada kesalahan pada tahunnya: Awal/Salah: LAM-OFE-2024-0014 Akhir/Benar: LAM-OFE-2025-0014 | - | Closed
10 | 24/10/2025 | #LAM24102025008 | LAM | Lycon Asia Mandiri | Web App | Master Data -> Asset | Permintaan | Edit nomor registrasi berikut karena masih kurang satu tanda “-” di bagian akhir: Awal (salah): LAM-VEH-2021-0023 Akhir (benar): LAM-VEH-2021-0023- | - | Closed
11 | 2025-10-27 | #LAM27102025009 | LAM | Lycon Asia Mandiri | Android HP | Asset View | Permintaan | mohon dibantu, untuk asset ini saat kami lakukan scan yg keluar adalah data asset saya padahal untuk asset ini pemilik nya atas nama Harianto | - | Closed
12 | 31/10/2025 | #LAM31102025010 | LAM | Lycon Asia Mandiri | Web App | Asset -> Maintenance -> Inspection Log | Permintaan | Jam pelaporan inspection pada sistem tidak sesuai dengan waktu real pelaporan | Lampiran | Closed
13 | 2025-04-11 | #LAM04112025011 | LAM | Lycon Asia Mandiri | Web App | Master Data -> Asset | Permintaan | Edit nomor registrasi berikut karena terdapat kesalahan pada bagian kategorinya: Awal/Salah:LAM-EQP-2022-0001 Akhir/Benar:LAM-MCH-2022-0017 Awal/Salah:LAM-EQP-2022-0002 Akhir/Benar:LAM-MCH-2022-0018 Awal/Salah:LAM-EQP-2022-0003 Akhir/Benar:LAM-MCH-2022-0019 Awal/Salah:LAM-EQP-2020-0004 Akhir/Benar:LAM-MCH-2020-0020 Awal/Salah:LAM-EQP-2020-0005 Akhir/Benar:LAM-MCH-2020-0021 Awal/Salah:LAM-EQP-2020-0006 Akhir/Benar:LAM-MCH-2020-0022 Awal/Salah:LAM-EQP-2021-0015 Akhir/Benar:LAM-MCH-2021-0023 Awal/Salah:LAM-EQP-2022-0016 Akhir/Benar:LAM-MCH-2022-0024 | - | Closed
14 | 2025-07-11 | #KSA07112025002 | KSA | Komunitas Sagala Aya | Web App | Master Data -> Asset Category | Permintaan | setiap menambahkan asset kategori sering error | Lampiran | Closed
15 | 2025-10-11 | #KSA10112025003 | KSA | Komunitas Sagala Aya | Web App | Master Data -> Asset Kategori | Permintaan | Asset Kategori level3 hilang meskipun telah ada data aset nya. Hal ini terjadi setelah penyesuaian | - | Closed
16 | 26/11/2025 | #LAM26112025012 | LAM | Lycon Asia Mandiri | Web App | Asset -> Maintenance | Permintaan | data maintenance yang perlu disesuaikan pada bagian cost-nya. Yang seharusnya 7.200.000 yang terinput adalah 720.000.000. Berikut detailnya. Maintenance untuk asset : Mobil SUV M-UX 2025 - DP1962GP pada Selasa, 25 November 2025 biaya perbaikannya sebesar : Rp7,200,000 | - | Closed
17 | 26/11/2025 | #LAM26112025013 | LAM | Lycon Asia Mandiri | Web App | Asset -> Maintenance | Permintaan | Perbaikan cost maintenance. Berikut list detail-nya : 1. LAM-VEH-2022-0018- LV Avanza DD1442XAU Biaya Salah : 450,002 Biaya Benar : 450,000 2. LAM-VEH-2025-0010- BT 8T DP8663GO Biaya Salah : 2,827,498 Biaya Benar : 2,827,500 3. LAM-VEH-2021-0027- Minibus ELF DD7343AC Biaya Salah : 1,604,999 Biaya Benar : 1,605,000 4. LAM-VEH-2025-0015- Minibus ELF DP7987GA Biaya Salah : 700,002 Biaya Benar : 700,000 | - | Closed
18 | 30/12/2025 | #LAM30122025014 | LAM | Lycon Asia Mandiri | Web App | Asset -> Asset List | Permintaan | Edit nomor registrasi berikut karena terdapat kesalahan : Awal/Salah : LAM-EQP-2024-0089-0002 Akhir/Benar : LAM-EQP-2025-0090-0001 Dan penghapusan dua aset dengan no register LAM-EQP-2025-0090-0001 dan -0002 | - | Closed
19 | 2025-12-25 | #LAM30122025015 | LAM | Lycon Asia Mandiri | Web App | Asset -> Asset List | Permintaan | Edit nomor registrasi berikut karena terdapat kesalahan : Awal/Salah : LAM-EQP-2024-0089-0002 Akhir/Benar : LAM-EQP-2025-0090-0001 |  | Closed
20 | 2026-05-01 | #LAM30122025016 | LAM | Lycon Asia Mandiri | Web App | Maintenance | Permintaan | Respon Warning invalid |  | Closed
21 | 2026-05-01 | #ITB05012026001 | ITB | Institut Teknologi Bandung | Web App | All menu | Aktifitas | Training hari pertama ITB membahas mengenai All menu pada sistem Aseta serta berkoordinasi dengan tim Dit. SPSI mengenai template import Asset | -

## Copy of List Tiket Produksi - A (hidden)
List Tiket Produksi - Aseta
No | Tanggal | Platform | Menu | Prio | Keluhan/Permintaan | Lampiran | Status | Supervisor Check | QC | Keterangan | List Req | Pending | Realisasi | Sisa
1 | 2024-10-22 | Web | Dashboard |  | Nilai total aset saat ini "Asset Value" | Lampiran | Closed |  | Open | akan di tambahkan informasi terpisah, khusus untuk nilai asset setelah depre | √ |  | √ |  | komen by Budi H (15/11/2024) saya baru mengakses dokumn ini per hari ini
2 |  | Web |  |  | Tambah "Annual Maintenance Cost" | Lampiran | Closed |  | Open |  |  |  | √
3 |  | Web |  |  | Remove "Asset Value per Category" | Lampiran | Closed |  | Open | Hide fitur | √ |  | √
4 |  | Web |  |  | Tambah kata "Value" diantara Asset dan PercenChipe | Lampiran | Closed |  | Open |  | √ |  | √
5 |  | Web |  |  | Tambah kata "Value" diantara Asset dan PercenChipe | Lampiran | Closed |  | Open |  | √ |  | √
6 |  | Web |  |  | Remove "Asset PercenChipe per Location" | Lampiran | Closed |  | Open | Hide fitur | √ |  | √
7 |  | Web |  |  | Remove "Asset PercenChipe per Department" | Lampiran | Closed |  | Open | Hide fitur | √ |  | √
8 |  | Web | Asset List |  | Perlu field untuk memberi keterangan No PO berupa Image JPG dan Field Bebas untuk keterangan | Lampiran | Enterprise | Open | Open |  |  |  |  | √ | di simple Aseta, di Aset List itu bisa byk dr bbrp penerimaan (register), PO ini masuk ke mana ? di blok detil per register (lihat app)
9 |  | Web |  |  | Di template import excel, tambah Asset User saat ini, Nilai Aset Saat Ini | Lampiran | Closed |  | Open | sudah disediakan fitur di marketing per akun, ada pilihan depresiasi atau tidak | √ |  | √
10 |  | Web |  |  | Depresiasi Box otomatis sudah checked (defaultnya wajib depresiasi, tidak sebaliknya) | Lampiran | Declined | Open | Open |  |  | √ |  | √ | Tidak semuanya di hitung depresiasi, dan data yg byk adalah dala lama di import depresiasi untuk menentuka cekx hitung depresiasi.
11 |  | Web |  |  | Di Add New Asset, tambah slot sampai 3 foto | Lampiran | Closed |  | Open |  | √ |  | √
12 |  | Web |  |  | Memunculkan kode depan Kategori yang dipilih | Lampiran | Open | Open | Open |  |  |  |  | √ | Asset>Asset Lsit>Add New Asset>Memunculkan kode depan Kategori yang dipilih 3 Digit Ex:[Category id + entrymanual] 00501000001 (Y)
13 |  | Web |  |  | Typo: “Specification” | Lampiran | Closed |  | Open |  | √ |  | √
14 |  | Web |  |  | Keterangan--> “Nama Aset/Asset Name” | Lampiran | Closed |  | Closed |  | √ |  | √
15 |  | Web | Depresiasi (catatan minor) |  | Depreciation List: Hilang, set up pindah ke Asset List | Lampiran | Declined |  | Open |  |  | √ |  |  | beda fungsi antar kalkulasi per priode dan hasil list, keduanya memerlukan proses membutuhkan waktu baik perhitungan atau menampilkan hasil perhitungan
16 |  | Web |  |  | Depreciation List: Submenu Calculation & List dijadikan 1 menu | Lampiran | Declined |  | Open |  |  | √ |  |  | idem
17 |  | Web | Depreciation | 2 | Tambah ekspor laporan (PDF & Excel) | Lampiran | On Progress | On Progress | Open |  | √ |  |  | √
18 |  | Web |  |  | Years, month: di hide karena informasinya cukup 1 diatas | Lampiran | Closed |  | Open | catatan | √ |  | √
19 |  | Web |  |  | Namakan “Tanggal Perolehan” | Lampiran | Closed |  | Closed |  | √ |  | √
20 |  | Web |  |  | Jangan di sebelah kiri Asset ID | Lampiran | Closed |  | Open |  | √ |  | √
21 |  | Web |  |  | Depreciation List: Depreciation Calculation | Lampiran | Declined |  | Open | tidak jadi digabungkan |  | √ |  |  | idem depreciation di atas
22 |  | Web |  |  | Asset ID di Hide, sudah diwakili oleh Register No | Lampiran | Declined |  | Open | catatan |  | √
23 |  | Web |  |  | Asset Name: disimpan tidak di tengah tapi di kiri | Lampiran | Closed |  | Open |  | √ |  | √
24 |  | Web |  |  | Perubahan alur: Informasi depresiasi: Metode Depresiasi, kategori depresiasi aset (otomatis akan ada economic age-nya) diinput di master asset Untuk aset lama, nilai bukunya bisa diinput lewat template import | Lampiran | Declined |  | Open |  |  | √ |  | √ | default di ambil dari refrensi tertentu ? belum jelas
25 |  | Web |  |  | Pada menu depresiasi calculate dengan periode saat ini | Lampiran | Declined |  | Open |  |  | √ |  | √ | sdh demikian ?
26 |  | Web |  |  | Di bawahnya akan muncul hasil perhitungan depresiasi nya yang dapat diimport laporan PDF maupun Excel | Lampiran | Declined | Open | Open |  |  | √ |  | √ | di tambahkan
28 |  | Web | Parent Asset |  | Parent Asset --> "Asset" | Lampiran | Closed |  | Closed |  | √ |  | √ |  | akan di hide, krn primary key turn ke bbrp tabel, perlu waktu dan cukup beresiko.
29 |  | Web |  |  | Tambah Master Data: "Depreciation Category" | Lampiran | Enterprise |  | Open |  |  | √ |  | √ | apakah metode ini berlaku di semua perusahaan ?
30 |  | Web |  |  | Di Add New Asset, tambah "Depreciation Category" | Lampiran | Enterprise |  | Open |  |  | √ |  | √ | bagaimana jika ada bbrp aset yg ingin di hitung khusus tdk mengikuti aturan tsb ?
31 |  | Web | Maintenance (Perubahan Alur) |  | REPORT 1: Nama Aset ¦ No Register ¦ Detail Perbaikan ¦ Biaya | Lampiran | Closed |  | Open |  | √ |  | √
32 |  | Web |  |  | REPORT 2: Nama Aset ¦ No Register ¦ Status ¦ Detail Kerusakan ¦ Due Date | Lampiran | Closed |  | Open |  | √ |  | √
33 |  | Web |  |  | REPORT 3: Detail Perbaikan ¦ Biaya ¦ Tanggal Perbaikan Terakhir | Lampiran | Closed |  | Open |  | √ |  | √
34 |  | Web | Maintenance |  | Maintenance : Ubah jadi maintenance plan | Lampiran |  |  | Open |  | √ |  |  | √
35 |  | Web |  |  | Remove: Reminder Date (HIDE) | Lampiran | Closed |  | Open | tidak di remove, tapi di order by reminder date Adit: sudah diurutkan berdasarkan tanggal terbaru dan warna (Biru, kuning, oranye, dll). Aplikasi update di sChiping. | √ |  | √ |  | ??
36 |  | Web |  |  | Remove: Asset ID | Lampiran |  |  | Open | catatan | √ |  |  | √
37 |  | Web |  |  | Asset Name -> Register No | Lampiran |  |  | Open | catatan | √ |  |  | √
38 |  | Web |  |  | Urutan Reminder Status: Urutan: Merah (ascending) ¦Kuning ¦ Hijau ¦ Biru ¦ Dismiss ¦ Technical ¦ Administrative | Lampiran | Open | Open | Open |  | √ |  |  | √ | dilhat datanya dahulu, jika memungkinkan di lakukan.
39 |  | Web | Maintenance (Perubahan Alur) |  | 1. Admin membuat reminder saat memasukkan aset baru | Lampiran |  |  | Open |  | √ |  |  |  | ??
40 |  | Web |  |  | 2. Reminder terdiri dari: - Field kosong untuk mengisi deskripsi - Reminder date | Lampiran |  |  | Open |  | √ |  |  |  | ?? coba cek fasilitas yg ada
41 |  | Web |  |  | 3. Notifikasi reminder (Early Warning) akan muncul dengan waktu sesuai yang diatur sebelumnya | Lampiran |  |  | Open |  | √ |  |  |  | perlu tambahan aplikasi background/schedule dr windows, aplikasi tidak mendeteksi waktu by waktu tp dari event login cek ke database
42 |  | Web |  |  | 4. Jika proses perbaikan sudah dilakukan, maka admin merubah status menjadi 'DONE' dan mengisi Field Biaya | Lampiran | Closed |  | Open |  | √ |  | √ |  | cek fasilitas tersedia
43 |  | Web | Report |  | 1. Laporan daftar aset yang harus di maintenance | Lampiran | Pending | Open | Open |  |  | √ |  | √ | ditambahakan laporan/ui baru
44 |  | Web |  |  | 2. Laporan daftar aset yang sudah di maintenance per periode waktu | Lampiran | Closed | Open | Open |  | √ |  | √ |  | base nya yg simple aseta ini remander/alaram, sekarang sdh lebih detil dari itu.. memang ga sesuai dgn konsep awal. klo mau dilakukan hrs di rubah spt yg full packed
45 |  | Web |  |  | 3. Log Maintenance per Aset (gabung dengan corrective) | Lampiran | Closed |  | Open |  | √ |  | √
46 |  | Web |  |  | Ubah menjadi “Success” | Lampiran | Closed |  | Closed |  | √ |  | √
47 |  | Web |  |  | Notifikasi menjadi: Set Up Success. | Lampiran | Closed |  | Closed |  | √ |  | √
48 |  |  |  |  | Notifikasi Maintenance -> dismiss maintenance |  | Closed |  | Closed |  | √ |  | √
49 |  | Web | Mutasi |  | REPORT 2: Nama Aset ¦ No Register ¦ Origin Location ¦ Origin User ¦ Destination I Location ¦ Current User | Lampiran | Open |  | Open |  | √ |  |  | √ | ditambahakan report detil per register, krn yg ad itu per mutasi
50 |  | Web |  |  | REPORT 2: Origin Location ¦ Origin User ¦ Destination Location ¦ Current User | Lampiran | Declined |  | Open |  | √ | √ |  | √ | idem
51 |  | Web |  |  | Asset user info: Remove, pindah ke Mutasi | Lampiran | Closed |  | Open |  | √ |  | √ |  | akan di hide fitur aset user yg sdh di buat atau di relasikan dgn mutasi dan di sesuaikan lagi berikut perubahan struktur db mutasi
52 |  | Web |  |  | Remove Asset in charge | Lampiran | Declined |  | Open |  |  | √
53 |  | Web |  |  | Asset User: Histori Kiri-Kanan | Lampiran | Closed |  | Closed |  | √ |  | √
54 |  | Web | Web App Minor Notes |  | “Parent Asset” diganti namanya jadi Asset | Lampiran | Closed |  | Closed |  | √ |  | √
55 |  | Web |  |  | “Spesification” di kolom Parent Asset diubah jadi “Specification” | Lampiran | Closed |  | Open | sudah di rubah di akun yang baru | √ |  | √
56 |  | Web |  |  | Semua pop up yang disave, ketika sudah saved tidak kembali ke halaman pop up, tapi ke main page. | Lampiran | Pending | Open | Open |  |  | √ |  | √ | Akan di telaah lagi(Y)
57 |  | Web |  |  | Semua judul kolom di semua tabel Centre | Lampiran | Closed |  | Open |  | √ |  | √
58 |  | Mobile App | Mobile Apps Notes |  | Memerlukan fitur “Mutasi” untuk merubah lokasi & user aset | Lampiran | Closed |  | Closed |  | √ |  | √ |  | refer ke komen sebelumnya
59 |  | Mobile App |  |  | Fitur “Inspection” integrasi dengan Web App Maintenance. Yang statusnya RUSAK masuk dalam antrian Maintenance | Lampiran | Closed |  | Closed |  | √ |  | √ |  | ini disesuaikan dan harus di rombak dgn maintenan yg sdh di buat (krn cuma remainder/alarm)
|  | Mobile App |  |  | Searching asset/tracking (RFID) |  | Closed |  | Closed |  | √ |  | √ |  | finding by register by rfid ? ditambahkan
60 |  | Mobile App |  |  | Setting power pembacaan | Lampiran | Closed |  | Closed |  | √ |  | √
61 |  | Printer App | Printer App Notes |  | Untuk internal: Bisa search email Untuk eksternal: Perlu log in | Lampiran | Closed |  | Open |  | √ |  | √ |  | di buat baru per customer
| 2024-10-21 | Web, Tablet | Mutasi |  | Mutasi ada input current user dan new user |  | Closed |  | Closed |  | √ |  | √
| 2024-10-21 | Web | Tambahan |  | Master data tambah menu employee (NIK, Nama) |  | Pending |  |  |  |  | √ |  | √
| 2024-10-21 | Web | User Management |  | Menu role ditambah role access ke tablet ( role acces tablet sama dengan role web apps ) |  | Closed |  |  | web=tablet role, di cek | √ |  | √
| 2024-10-21 | Web | Tambahan |  | Ditambah adanya menu: Log user activity | [5 empty] | √ |  |  | √
| 2024-10-21 | Web | Booking - Mutation |  | Booking dan pengembalian dari booking tercatat seperti (tanggal, requested user, validasi aset yang sudah di booking tidak bisa di booking di tanggal dan aset yang sama oleh beda departement) | Lampiran - Booking - Mutasi |  |  |  |  | √ |  |  | √
| 2024-11-25 | Mobile App | Replace Chip |  | Belum tersedia fitur replace Chip |  | Closed |  | Closed |  | √ |  | √
| 2024-12-23 | Tablet | Mutasi |  | Mutasi perlu QR Code scanning | [5 empty] | √ |  |  | √
| 2025-01-07 | Tablet, Web | Aset List |  | Di Tambah tabulasi untuk History Mutasi Asset | [5 empty] | √ |  |  | √
| 2025-01-14 | Web | Depreciation | 1 | Perhitungan depreciation '-Buat validasi pada saat depreciation calculation jangan sampai loncat bulan karena tidak akan sesuai nilainya '-Setup depreciation semua mati kecuali depreciation formula untuk tahun berikutnya(enable) - Depreciation Calculation: jika memang belum pernah dilakukan kalkulasi, maka field masih enable (belum disable) >> ditambahkan keterangan sebagai validasi, bahwa: ketika melakukan proses calculation, tidak termasuk untuk aset yang Economic Age-nya masih 0 |  | On Progress | On Progress |  |  | √ |  |  | √
| 2025-01-14 | Web | Booking | 4 | - Booking data double (permintaan tawada dan tidak ada di cust lain, booking tidak dibatasi, hanya catatan is_true) - Pada Mutation from Booking >> perlu ada Tanggal Kembali, dan checklist pengembalian (dan dapat terbaca juga pada Asset List - User Info) |  | On Progress | On Progress | Open |  | √ |  |  | √
| 2025-01-14 | Web | Dashboard | 3 | Dashboard>Book value diganti menjadi maintenance cost |  | Closed | Closed | Closed |  | √ |  | √ |  | Mulkan
[5 empty] | Dashboard>ditambah Asset Quantity (total) |  | On Progress | On Progress | Open |  | √ |  |  | √
| 2025-01-14 | Web | Asset | 5 | Asset>asset List>Maintenance log tambah total(summary) dibawah cost [REVISI menjadi: Total Cost] |  | On Progress | On Progress | Open |  | √ |  |  | √
| 2025-01-14 | Web | Inspection |  | Inspection? (tab) belum tampil fotonya (remind dilakukan mengikuti kesibukan) | [5 empty] | √ |  |  | √
| 2025-01-24 | Web | Dashboard |  | Ketidaksesuaian judul pada grafik, hanya bisa akurat ketika zoom in, termasuk hasil ketika didownload | [5 empty] | √ |  |  | √
| 2025-01-24 | Web | Mutasi |  | Detail mutation menjadi pertanyaan karena pada 1 transaksi perpindahan, Destination Department berbeda-beda tujuannya | [5 empty] | √ |  |  | √
|  |  |  | SLJ | Penambahan kolom pada Asset List>Price (acuisition price) |  |  |  | Open |  | √ |  |  | √
|  |  |  | SLJ | Penambahan kolom pada Asset List>Asset User info |  |  |  | Open |  | √ |  |  | √
[5 empty] | Asset List>nama kolom Edit diganti menjadi Action |  | On Progress | On Progress | Open |  | √ |  |  | √
| 2025-02-03 | Web | Dashboard |  | Report Asset list -> jika di fillter kemudian di download datanya yang di download tidak sesuai filter tapi seluruh asset |  | Open |  | Open |  | √ |  |  | √
| 2025-02-03 | Web | Dashboard |  | Report Stock Opname > data asset yang muncul di web dengan saat di export berbeda |  | Declined |  | Open |  | √ | √
| 2025-02-03 | Web | Dashboard |  | Report Mutation > data asset yang muncul di web dengan saat di export berbeda |  | Declined |  | Open |  | √ | √
[11 empty] | 66 | 17 | 40 | 33
[11 empty] | Masuk Prod | Pending | Realisasi | Sisa
[11 empty] | Total List | 83
Note on E21: pengerjaan 1 hari
Note on E74: 1 3 5 dikerjakan 1 hari yang sama (17/1/2025)
Note on E75: pengerjaan 1 hari
Note on E76: 1 3 5 dikerjakan 1 hari yang sama (17/1/2025)
Note on E78: 1 3 5 dikerjakan 1 hari yang sama (17/1/2025)

## Grafik (hidden)
SUMMARY LIST TIKET SIORA
Update as of : 18 Feb '25
No | Jenis | Detail List |  |  |  | Total/ Jenis Req
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
1 | List Tiket Produksi | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
2 | List Tiket Produksi | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
TOTAL |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!